# Príloha č. 2	VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

# Obsah

1.1.	Zoznam skratiek	2

1.2.	Výklad pojmov	2

Článok 2.	Povinnosti zmluvných strán	7

2.1.	Všeobecné povinnosti Prijímateľa	7

2.2.	Všeobecné povinnosti Správcu programu	8

Článok 3.	Systém financovania Projektu	9

3.1.	Všeobecné ustanovenia	9

3.2.	Systém zálohových platieb	9

3.3.	Systém refundácie	10

Článok 4.	Prevody finančných prostriedkov	10

4.1.	Účty Prijímateľa	10

4.2.	Účty Partnera	11

4.3.	Spolufinancovanie a úhrady	11

Článok 5.	Predkladanie a overovanie správ	12

5.1.	Priebežná správa o projekte	12

5.2.	Overenie Priebežnej správy o projekte	12

5.3.	Záverečná správa o projekte	13

5.4.	Overenie Záverečnej správy o projekte	13

Článok 6.	Kontrola projektu	13

6.1.	Všeobecné ustanovenia	13

6.2.	Oprávnená osoba	13

6.3.	Práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone Kontroly projektu	14

Článok 7.	Komunikácia zmluvných strán	15

7.1.	Forma komunikácie	15

7.2.	Kontaktné údaje zmluvných strán	15

7.3.	Doručovanie	15

7.4.	Počítanie lehôt	15

Článok 8.	Obstarávanie tovarov, služieb a prác	16

8.1.	Všeobecné ustanovenia	16

8.2.	Práva a povinnosti zmluvných strán v rámci kontroly  verejného obstarávania	17

8.3.	Kolúzne správanie vo verejnom obstarávaní	18

Článok 9.	Zmeny v Projekte	18

9.1.	Podstatná zmena	18

9.2.	Nepodstatná zmena	19

9.3.	Sledovaná zmena	19

Článok 10.	Publicita Projektu	20

10.1.	Všeobecné ustanovenia	20

Článok 11.	Majetok financovaný z Projektového grantu	20

11.1.	Všeobecné ustanovenia	20

11.2.	Poistenie	21

Článok 12.	Ochrana práv duševného vlastníctva a  osobných údajov	22

12.1.	Práva duševného vlastníctva	22

12.2.	Ochrana osobných údajov	23

Článok 13.	Zodpovednosť za porušenie povinnosti	23

13.1.	Vznik Nezrovnalosti	23

13.2.	Finančná korekcia	24

13.3.	Pozastavenie platieb Projektového grantu	25

13.4.	Pozastavenie realizácie Projektu	25

13.5.	Vrátenie finančných prostriedkov	26

13.6.	Použitie výnosu z úrokov	27

Článok 14.	Ukončenie zmluvného vzťahu	27

14.1.	Všeobecné ustanovenia	27

Článok 15.	Prevod a prechod práv	28

15.1.	Prevod práv	28

15.2.	Prechod práv	28

Článok 16.	Účtovníctvo	28

16.1.	Všeobecné ustanovenia	28

16.2.	Archivovanie účtovnej dokumentácie	29

Článok 17.	Vyhlásenia zmluvných strán	29

17.1.	Vyhlásenia Prijímateľa	29

17.2.	Vylúčenie zodpovednosti	29

ČLÁNOK 1.	Všeobecné ustanovenia

## Zoznam skratiek

EÚ		Európska únia

FM EHP	Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru 2014- 2021

MZV NK	Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva

NFM	Nórsky finančný mechanizmus 2014 - 2021

NKB		Národný kontaktný bod

SR		Slovenská republika

ÚFM 	Úrad pre finančný mechanizmus

VFM 	Výbor pre finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru

## Výklad pojmov

    - Administratívna finančná kontrola – postup podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým Správca programu overuje najmä oprávnenosť výdavkov, pokrok v realizácii Projektu a správnosť a kompletnosť správ. Vykonáva sa na základe dokumentácie predloženej Prijímateľom.

    - Aktivity projektu – konkrétne ucelené činnosti, prostredníctvom ktorých sa dosahujú Výsledky projektu. Aktivity projektu sú zvyčajne priamo spojené s indikátormi Výsledkov projektu.

    - Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad.

    - Celkové oprávnené výdavky – maximálna suma výdavkov stanovená v  Zmluve (vyčíslená v Prílohe č. 1 Projektovej zmluvy), ktorá je určená na financovanie Projektu. Celkové oprávnené výdavky sú tvorené súčtom Priamych výdavkov, Nepriamych nákladov, Rezervy a Príspevku v naturáliách. Ak Deklarované výdavky presiahnu sumu Celkových oprávnených výdavkov, vzniknutý rozdiel uhradí Prijímateľ z Dodatočných vlastných zdrojov. Ak je Projekt realizovaný v partnerstve, Celkové oprávnené výdavky sa členia na Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa a Celkové oprávnené výdavky Partnera a sú zvlášť vyčíslené v Prílohe č. 1 Projektovej zmluvy. Maximálna výška sumy Celkových oprávnených výdavkov sa znižuje o výšku sumy určenej Finančnej korekcie podľa bodu 13.2 týchto VZP.

    - Certifikačný orgán – národný verejný orgán, funkčne nezávislý od Orgánu auditu a Správcu programu, v ktorého kompetencii je prijímanie platieb od Prispievateľských štátov v rámci FM EHP a NFM prostredníctvom ÚFM, vyplácanie platieb Správcom programu a certifikovanie finančnej časti priebežnej finančnej správy a záverečnej finančnej správy pred jej zaslaním ÚFM. V SR plní úlohy Certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR.

    - Cieľ programu (Programme Objective) – predstavuje dlhodobé účinky, ktoré prispievajú k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov v európskom hospodárskom priestore a posilňujú bilaterálne vzťahy medzi Prispievateľskými štátmi a prijímateľským štátom.

    - Cieľ projektu – predstavuje dlhodobé účinky, ktorými Projekt prostredníctvom naplnenia Výstupu projektu a Výsledkov projektu prispieva k dosiahnutiu Cieľa programu a zároveň tak k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov v európskom hospodárskom priestore a posilňuje bilaterálne vzťahy medzi Prispievateľskými štátmi a prijímateľským štátom.

    - Dátum realizácie výdavku – posledný deň Finančného plnenia výdavku, ak Vecné plnenie výdavku predchádza Finančnému plneniu výdavku, alebo posledný deň Vecného plnenia výdavku v prípade, ak Finančné plnenie výdavku predchádza Vecnému plneniu výdavku.

    - Deklarované výdavky – výdavky, ktoré vznikli Prijímateľovi v predchádzajúcom Reportovacom období alebo Reportovacích obdobiach, a ktoré si vykazuje a nárokuje v Zozname účtovných dokladov.

    - Doba realizácie projektu – obdobie, ktorého začiatok je vymedzený v ods. 1.3.5 Ponuky na poskytnutie grantu, a ktorého koniec je určený buď schválením Záverečnej správy o projekte Správcom programu alebo uplynutím konečného termínu oprávnenosti výdavkov uvedeným v ods. 2.2.2 Ponuky na poskytnutie grantu podľa toho, ktorý z týchto dátumov je skorší.

    - Doba udržateľnosti projektu – obdobie prevádzky Projektu po schválení Záverečnej správy o projekte stanovené v Zmluve.

    - Dodatočné vlastné zdroje – vlastné zdroje Prijímateľa, vynaložené nad rámec Spolufinancovania projektu; tieto zdroje predstavujú finančné prostriedky, ktorými Prijímateľ alebo Partner hradí výdavky, ktoré si následne nárokuje na preplatenie z Projektového grantu systémom refundácie alebo Neoprávnené výdavky, ktoré je Prijímateľ povinný preukazovať, ak boli súčasťou rozpočtu Projektu, vznikli v dôsledku Finančnej korekcie, alebo ak o to požiada niektorá z Oprávnených osôb.

    - Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytená na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom.

    - Evaluácia – systémové, objektívne a nezávislé hodnotenie nastavenia, implementácie a výsledkov dosiahnutých v rámci Programu a Projektov s cieľom určenia relevantnosti, efektívnosti, účinnosti, hospodárnosti, vplyvov a udržateľnosti finančného príspevku.

    - Finančná kontrola na mieste – postup podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, ktorým Správca programu overuje najmä oprávnenosť výdavkov a reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a Podpornej dokumentácii u Prijímateľa a/alebo Partnera, ak je Projekt realizovaný v partnerstve.

    - Finančná korekcia – finančné opatrenie v Projekte, ktoré môže uplatniť Správca programu alebo iná Oprávnená osoba z dôvodu vzniku Nezrovnalosti alebo Podozrenia z nezrovnalosti; pri určení Finančnej korekcie sa do úvahy  berie povaha, závažnosť, rozsah a finančný dopad  Nezrovnalosti. Uplatnením  Finančnej korekcie vzniká Prijímateľovi povinnosť vrátiť poskytnutý Projektový grant na účet Správcu programu vo výške, spôsobom a v lehote podľa Zmluvy alebo určenej Správcom programu, resp. inou Oprávnenou osobou, a znižujú sa Celkové oprávnené výdavky.

    - Finančné plnenie výdavku (ďalej aj „úhrada“) – odoslanie finančných prostriedkov na úhradu dodaných tovarov, služieb a prác dodávateľovi/zhotoviteľovi/zamestnancovi, resp. ich úhrada v hotovosti.

    - Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021 – mechanizmus zriadený Protokolom 38c k Zmluve o Európskom hospodárskom priestore (EHP) o Finančnom mechanizme EHP 2014 -2021, v rámci ktorého Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prispievajú k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v EHP a k posilneniu ich vzťahov s prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančného príspevku v špecifikovaných programových oblastiach.

    - Memorandum o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 – medzinárodná zmluva uzavretá medzi SR a Prispievateľskými štátmi, ktorá stanovuje základné rámce implementácie FM EHP v SR.

    - Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 – medzinárodná zmluva uzavretá medzi SR a Nórskom, ktorá stanovuje základné rámce implementácie NFM v SR.

    - Míľniky – kľúčové kroky realizácie Projektu. Použite míľnikov napomáha sledovanie realizácie Projektu. Míľniky tiež zvýrazňujú riziká, ktoré by mali byť vzaté do úvahy pri plánovaní a realizácii Projektu.

    - Mimoriadna platba – v odôvodnených prípadoch a na základe uváženia Správcu programu môže byť Prijímateľovi poskytnutá mimoriadna platba s cieľom zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na realizáciu Projektu tak, aby sa zabránilo problémom s likviditou za predpokladu, že Správca programu má dostatočnú kapacitu na uskutočnenie takejto platby. Mimoriadne platby sa vyplácajú systémom zálohových platieb alebo refundácie a započítavajú sa do sumy poskytnutých platieb Projektového grantu.

    - Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva – subjekt, ktorý riadi NFM na medzinárodnej úrovni.

    - Monitorovanie – objektívne pozorovanie implementácie Projektu, s cieľom porovnať dosiahnutý pokrok v implementácii Projektu vo vzťahu k očakávanému Cieľu programu,  Výstupu programu a Výsledkom programu  s cieľom včasného identifikovania potenciálnych problémov, aby bolo možné prijať nápravné opatrenia.

    - Monitorovacia správa – správa z monitorovania, vypracovaná Správcom programu za Projekt.

    - Nariadenie o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021 (Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2014 - 2021) – základný vykonávací predpis prijatý VFM upravujúci implementáciu FM EHP.

    - Nariadenie o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 (Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism 2014 - 2021) základný vykonávací predpis prijatý MZV NK, upravujúci implementáciu NFM.

    - Národný kontaktný bod – národný orgán, ktorý nesie celkovú zodpovednosť za riadenie a implementáciu FM EHP a NFM v SR.

    - Nedostatok – identifikované pochybenie, ktoré je možné a potrebné odstrániť bez toho, aby toto pochybenie bolo identifikované ako Nezrovnalosť.

    - Nepriame náklady – všetky oprávnené náklady Projektu, ktoré nie je možné zo strany Prijímateľa a/alebo Partnera priamo priradiť k Projektu, ale môžu byť identifikované a odôvodnené jeho účtovným systémom ako náklady vzniknuté v priamom vzťahu k oprávneným priamym nákladom Projektu.

    - Nezrovnalosť – definovaná v bode 13.1 týchto VZP.

    - Neoprávnený výdavok - výdavok, ktorý nespĺňa kritériá oprávnenosti výdavkov podľa Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/NFM a/alebo Pravidiel implementácie.

    - Nórsky finančný mechanizmus 2014 - 2021  – mechanizmus zriadený Dohodou medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o NFM na roky 2014 – 2021, v rámci ktorého Nórske kráľovstvo prispieva k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v európskom hospodárskom priestore a k posilňovaniu jeho vzťahov s prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančného príspevku v špecifikovaných programových oblastiach.

    - Oprávnená osoba – osoba oprávnená vykonať Kontrolu projektu definovaná v bode 6.2 týchto VZP.

    - Oprávnený výdavok – výdavok, ktorý spĺňa kritériá oprávnenosti výdavkov uvedené v Pravidlách implementácie, Právnom rámci FM EHP/NFM a/alebo v  Zmluve.

    - Orgán auditu – vnútroštátny orgán verejnej správy funkčne nezávislý od NKB, od Certifikačného orgánu a od Správcu programu, určený prijímateľským štátom a zodpovedný za overovanie efektívnosti fungovania riadiacich a kontrolných systémov FM EHP a NFM. V podmienkach SR plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

    - Partner –  subjekt aktívne zapojený a účinne prispievajúci k realizácii Projektu. Partner a Prijímateľ majú spoločný hospodársky alebo sociálny cieľ, ktorý sa ma naplniť realizáciou Projektu. Vytvorenie a implementácia vzťahu medzi Prijímateľom a Partnerom musí byť v súlade s platným vnútroštátnym právom a právom EÚ o verejnom obstarávaní, ako aj s čl. 8.15 Nariadení. Medzi Prijímateľom a Partnerom nesmie v rámci Projektu existovať dodávateľsko-odberateľský vzťah. Tieto subjekty majú samostatné rozpočty, samostatne priznané Projektové granty a samostatné Spolufinancovanie projektu, ktoré sa však odvíja od ich vzájomnej dohody. Ak je Projekt implementovaný v partnerstve, Prijímateľ uzatvorí s Partnerom Partnerskú dohodu.

    - Peňažné spolufinancovanie – finančný (peňažný) príspevok, ktorým prispieva Prijímateľ a/alebo Partner k implementácii Projektu.

    - Podozrenie z nezrovnalosti –  stav, kedy je zo strany Správcu programu, Prijímateľa alebo Oprávnených osôb odôvodnené sa domnievať, že v rámci Projektu došlo k porušeniu Právneho rámca FM EHP/NFM, Pravidiel implementácie, legislatívy SR a EÚ alebo ustanovení Zmluvy, ktoré poškodzuje implementáciu, zasahuje do implementácie alebo ovplyvňuje implementáciu FM EHP alebo NFM, najmä pokiaľ ide o implementáciu a/alebo rozpočet Projektu alebo Programu, avšak podľa informácií dostupných v danom čase ho nie je jednoznačne možné potvrdiť, alebo podložiť dôkazmi.

    - Podporná dokumentácia – dokumentácia predkladaná Prijímateľom a Partnerom, podľa Právneho rámca FM EHP/NFM a Pravidiel implementácie.

    - Podrobná hodnotiaca správa – správa vypracovaná Správcom programu pred uzavretím Projektovej zmluvy alebo pred poskytnutím prvej platby, ktorej cieľom je zabezpečiť finančnú a obsahovú efektívnosť Projektu a preskúmať možné riziká implementácie.

    - Ponuka na poskytnutie grantu – ponuka, ktorou Správca programu oznamuje Prijímateľovi schválenie Žiadosti o projekt a podmienky pre realizáciu Projektu z Projektového grantu; Ponuka na poskytnutie grantu tvorí Prílohu č. 1 Projektovej zmluvy.

    - Pravidlá implementácie – súbor dokumentov, ktoré sú schválené uznesením vlády SR alebo vydané subjektmi zapojenými do riadenia a kontroly implementácie FM EHP a NFM, najmä NKB, Certifikačným orgánom, Orgánom Auditu alebo Správcom programu, ktoré tvoria nasledovné, pre Prijímateľa v rozsahu v akom sa ho týkajú, záväzné dokumenty v platnom znení:

      - Systém riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 - 2021,

      - Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2014 - 2021,

      - Príručka pre prijímateľa a  partnera a iné príručky a usmernenia vydané NKB, Certifikačným orgánom alebo Správcom programu.

    - Právny rámec FM EHP – súbor predpisov, ktoré tvoria  nasledovné dokumenty v platnom znení:

      - Protokol 38c k Zmluve o EHP o Finančnom mechanizme EHP 2014 -2021,

      - Memorandum o porozumení pre implementáciu  Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021,

      - Nariadenie o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, vrátane príloh;

      - Programová dohoda,

      - akékoľvek usmernenie, resp. smernice vydané VFM po konzultácii so SR.

    - Právny rámec NFM  – súbor predpisov, ktoré tvoria nasledovné dokumenty v platnom znení:

      - Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o Nórskom finančnom mechanizme na roky 2014 - 2021,

      - Memorandum o porozumení pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 ,

      - Nariadenie o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021, vrátane príloh,

      - Programová dohoda,

      - akékoľvek usmernenie, resp. smernice vydané MZV NK po konzultácii so SR.

    - Priame výdavky – výdavky, ktoré sú identifikované Prijímateľom alebo Partnerom v súlade s ich účtovnými princípmi a obvyklými vnútornými pravidlami ako osobitné výdavky priamo súvisiace s implementáciou Projektu a preto môžu byť priamo zaúčtované k Projektu.

    - Priebežná správa o projekte – správa, ktorú predkladá Prijímateľ Správcovi programu za Reportovacie obdobie, s cieľom informovať ho o finančnom a vecnom pokroku v Projekte a ktorou Prijímateľ žiada o platbu a zúčtováva poskytnuté platby Projektového grantu; formulár Priebežnej správy o projekte vypracúva NKB.

    - Priebežné platby – všetky platby vyplácané na základe predloženej Priebežnej správy o projekte. Priebežné platby sa vyplácajú ako zálohové platby alebo refundácie a číslujú sa v poradí, v akom sú poskytnuté. Ak sa Priebežná platba vypláca ako zálohová platba, maximálna výška Priebežnej platby je stanovená v Ponuke na poskytnutie grantu v závislosti od dĺžky trvania realizácie Projektu.

    - Príspevok v naturáliách – nefinančný príspevok vo forme dobrovoľníckej činnosti, ktorým prispieva Prijímateľ a/alebo Partner k implementácii Projektu.

    - Prispievateľský štát v rámci FM EHP – Nórske kráľovstvo, Islandská republika a Lichtenštajnské kniežatstvo.

    - Prispievateľský štát v rámci NFM – Nórske kráľovstvo.

    - Príručka pre prijímateľa a  partnera – príručka vydaná NKB/SP, podrobne upravujúca procesy a postupy implementácie FM EHP a NFM.

    - Projektový grant – finančný príspevok udelený/poskytnutý Správcom programu Prijímateľovi na realizáciu Projektu, ktorý nezahŕňa Spolufinancovanie projektu.

    - Projektový účet - osobitný neúročený bankový účet alebo účty Prijímateľa špecifikované v Zmluve, ktoré Prijímateľ otvára v súlade s aktuálne platnou verziou kapitol 4.6.7 a nasl.  Systému financovania a finančného riadenia, na ktorý Správca programu prevádza Prijímateľovi za podmienok ustanovených v  Zmluve Projektový grant.

    - Reportovacie obdobie – (ďalej aj „zúčtovacie obdobie“) – obdobie, za ktoré sa predkladá Priebežná správa o projekte, resp. Záverečná správa o projekte.

    - Rezerva – finančné prostriedky, ktoré nie sú priamo priradené k určitej Rozpočtovej kapitole, Typu výdavku ani Aktivite projektu. Rezerva môže byť určená pred začiatkom realizácie Projektu a môže tiež vzniknúť  v rámci niektorej Rozpočtovej položky v priebehu realizácie Projektu, napr. v dôsledku úspor, pričom však platí, že Rezerva nesmie presiahnuť 5% Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Ak by Rezerva v dôsledku úspor, napr. pri verejnom obstarávaní, presiahla uvedenú hranicu, Správca programu bude komunikovať s Prijímateľom, ako účinne zvyšné úspory využiť v prospech Výstupu projektu a Výsledkov projektu.

    - Riadenie založené na výsledkoch – predstavuje manažérsku stratégiu riadenia, ktorá sa zameriava na dosiahnutie určených výstupov a výsledkov, meranie výkonnosti, učenie sa a prispôsobovanie sa meniacim sa podmienkam, ako aj na podávanie správ o dosiahnutých výsledkoch.

    - Rozpočet projektu  –  rozpočet, ktorý tvorí súčasť Zmluvy, a ktorý zatrieďuje plánované výdavky do Rozpočtových (výdavkových) položiek v súvislosti s Aktivitami projektu.

    - Rozpočtová (výdavková) položka – najnižšia úroveň rozpočtu, ktorá sa priraďuje k Aktivitám

Projektu, Rozpočtovej kapitole a ku Kategórii (typu) výdavku.

    - Rozpočtové kapitoly – skupiny Rozpočtových (výdavkových) položiek, napr. výdavky na infraštruktúru, výdavky na publicitu, výdavky na nákup vybavenia a pod. Rozpočtové kapitoly sú spravidla predpísané Správcom programu.

    - Skutočne vynaložené oprávnené výdavky – výdavky, ktoré boli uznané ako oprávnené Správcom programu, NKB, Certifikačným orgánom a VFM alebo MZV NK. Táto suma môže byť dodatočne znížená o výšku Finančnej korekcie.

    - Spolufinancovanie projektu – súčet Peňažného príspevku a Príspevku v naturáliách; Spolufinancovanie projektu v súčte s Projektovým grantom tvorí Celkové oprávnené výdavky Projektu.

    - Systémy financovania projektu –

      - systém zálohových platieb,

      - systém refundácie.

    - Typ (kategória) výdavku – klasifikácia výdavkov podľa čl. 8.3 až 8.5 Nariadení.

    - ÚFM – orgán ustanovený Prispievateľskými štátmi, zodpovedný za každodenné operatívne riadenie a implementáciu FM EHP a NFM.

    - Vecné plnenie výdavku – najmä dodanie tovarov, služieb alebo prác.

    - VFM – subjekt, ktorý riadi FM EHP.

    - Výsledky projektu – tovary, investičný majetok a služby poskytované Projektom priamej cieľovej skupine.

    - Výstup projektu – krátkodobé a strednodobé vplyvy Projektu na cieľovú skupinu alebo konečných príjemcov úžitkov.

    - Zádržné – suma finančných prostriedkov z Projektového grantu, zadržaná na účtoch Správcu programu z každej platby alebo po vyplatení určitého percenta Projektového grantu, ktorú Správca programu vyplatí po schválení Záverečnej správy o projekte.

    - Zálohová platba – suma finančných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné na pokrytie odhadovanej časti výdavkov Projektu až do predpokladaného vyplatenia prvej Priebežnej platby. Maximálna výška Zálohovej platby je stanovená v Ponuke na poskytnutie grantu   v závislosti od dĺžky trvania realizácie Projektu.

    - Záverečná správa o projekte – dokument vypracovaný Prijímateľom predkladaný Správcovi programu, ktorý dokumentuje celkové dosiahnutie Cieľa projektu, Výstupu projektu a Výsledkov projektu, realizáciu Aktivít projektu a zhrnutie implementácie Projektu.

    - Záverečná platba –  platba vyplácaná na základe schválenia Záverečnej správy o projekte. Výsledná suma Záverečnej platby predstavuje sumu  Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, od ktorej sa odpočítajú všetky poskytnuté platby Projektového grantu, a ku ktorej sa pripočíta Zádržné, ak relevantné.

    - Zoznam účtovných dokladov – dokument,  v ktorom sa zatriedia jednotlivé  Deklarované výdavky do  Rozpočtových  položiek  a priradia sa k Aktivitám projektu a k subjektu, ktorý výdavok realizoval.

# Povinnosti zmluvných strán

## Všeobecné povinnosti Prijímateľa

    - Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Projektu v úplnom súlade:

      - so Zmluvou,

      - so schválenou Žiadosťou o projekt v znení jej prípadných zmien,

      - s Právnym rámcom FM EHP/NFM, v rozsahu v akom sa vzťahuje na prijímateľov a partnerov  a realizáciu projektov,

      - s Pravidlami implementácie, v rozsahu v akom sa vzťahujú na prijímateľov a partnerov a realizáciu projektov,

      - s legislatívou SR  a EÚ v platnom znení.

    - Dokumenty, ktoré tvoria Právny rámec FM EHP, Právny rámec NFM a Pravidlá implementácie nemajú povahu všeobecné záväzných právnych predpisov, avšak spolu so Zmluvou stanovujú podmienky poskytnutia Projektového grantu na realizáciu Projektu. Tieto dokumenty sú zverejnené na webovom sídle ÚFM, NKB, Certifikačného orgánu a/alebo Správcu programu. Prijímateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil a  zaväzuje sa ich dodržiavať v rozsahu, v akom sa na neho a na realizáciu projektov vzťahujú. Konanie v rozpore s týmito dokumentmi alebo opomenutie konania podľa týchto dokumentov sa považuje za porušenie povinnosti Prijímateľa vyplývajúcej zo Zmluvy.

    - Prijímateľ sa ďalej zaväzuje:

      - dosiahnuť Cieľ projektu prostredníctvom naplnenia Výstupu projektu a každého Výsledku projektu a ich indikátorov, ako aj zrealizovania všetkých Aktivít projektu v rozsahu a  spôsobom podľa Zmluvy, a to do uplynutia Doby realizácie projektu,

      - udržať Výstup projektu a každý Výsledok projektu a ich indikátory v rozsahu a spôsobom podľa  Zmluvy, a to počas celej Doby udržateľnosti projektu,

      - zabezpečiť použitie Projektového grantu v súlade so Zmluvou a s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti výhradne na úhradu Oprávnených výdavkov spojených s realizáciou Aktivít projektu a na dosiahnutie Cieľa projektu, Výstupu projektu a Výsledkov projektu,

      - ak miera grantu nie je 100%, zabezpečiť a poskytnúť na realizáciu Projektu Spolufinancovanie projektu,  v celkovej výške podľa ods.  2.1.4 a  2.1.5 Ponuky na poskytnutie grantu, ak relevantné,

      - zabezpečiť na realizáciu Projektu Dodatočné vlastné zdroje, najmä na úhradu Neoprávnených výdavkov, ak sú plánované v Rozpočte projektu a Neoprávnených výdavkov, ktoré nemôžu byť uhradené z Projektového grantu, ale je nevyhnutné ich vynaložiť za účelom ukončenia Projektu; ide najmä o výdavky, ktoré vznikli v dôsledku vykonania Finančnej korekcie, prekročenia Rozpočtu projektu alebo nesplnenia iného kritéria oprávnenosti výdavkov podľa Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/NFM a Pravidiel implementácie,

      - zabezpečiť, aby bol Projekt zrealizovaný do uplynutia Doby realizácie projektu,

      - zabezpečiť, aby jeho vnútorné účtovné postupy a revízne postupy umožnili bezprostredné porovnanie Deklarovaných výdavkov,  Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov a prípadných príjmov z Projektu s príslušnými výpismi z účtovníctva a Podpornou dokumentáciou,

      - zabezpečiť, aby Deklarované výdavky boli primerané a nevyhnutné pre implementáciu Projektu, aby boli overiteľné a identifikovateľné, a aby boli zrealizované a zaúčtované v súlade so Zmluvou, s Právnym rámcom FM EHP/NFM, s Pravidlami implementácie a s požiadavkami platnej legislatívy SR a EÚ, ako aj legislatívy krajiny sídla Partnera, ak je Projekt realizovaný v partnerstve so zahraničným  Partnerom,

      - zabezpečiť, aby informácie ním poskytnuté, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene, najmä v súvislosti s plnením Zmluvy boli autentické, pravdivé, presné a úplné,

      - zabezpečiť fotodokumentáciu s komentárom o realizovaných aktivitách v rámci Projektu, ktorá musí mať výpovedný charakter o procese realizácie Projektu a poskytnúť ju Správcovi programu na ďalšie šírenie a spracúvanie bez obmedzení, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy,

      - uchovávať Zmluvu, vrátane jej prípadných dodatkov, ako aj uchovávať a kedykoľvek sprístupniť Správcovi programu a inej Oprávnenej osobe všetky doklady týkajúce sa priamo alebo nepriamo poskytnutia Projektového grantu a/alebo realizácie Projektu vystavené a uschovávané podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a podľa legislatívy krajiny sídla Partnera, ak je Projekt realizovaný v partnerstve so zahraničným Partnerom, a to do konca platnosti a účinnosti Zmluvy,

      - bezodkladne poskytnúť Správcovi programu všetky informácie týkajúce sa Projektu a uplatňovať najvyšší stupeň transparentnosti a zodpovednosti, ako aj zásady dobrého spravovania, udržateľného rozvoja a rodovej rovnosti,

      - písomne informovať Správcu programu o všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadne a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/NFM a Pravidiel implementácie, súvisia alebo môžu súvisieť s plnením Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia 3 pracovných dní od ich vzniku, resp. odo dňa, kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel; následne bez zbytočného odkladu zmluvné strany prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu Zmluvy,

      - písomne informovať Správcu programu o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, správneho, konkurzného konania, alebo reštrukturalizačného konania, resp. nútenej správy voči nemu alebo jeho Partnerovi, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, o jeho vstupe do likvidácie alebo vstupe jeho Partnera do likvidácie, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, a jej ukončení,  o výsledkoch všetkých Kontrol projektu podľa čl. 6 týchto VZP,  ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu Projektu podľa Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia 3 pracovných dní od ich vzniku, resp. odo dňa  kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel,

      - pôsobiť proti korupčným praktikám a písomne informovať Správcu programu o akomkoľvek náznaku korupcie  alebo zneužitia Projektového grantu v súvislosti so Zmluvou, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia 3 pracovných dní od vzniku týchto skutočností, resp. odo dňa kedy sa o nich Prijímateľ dozvedel,

      - zabezpečiť, aby akékoľvek tretie osoby, prostredníctvom ktorých Prijímateľ alebo Partner, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, dosahuje akýkoľvek Výsledok projektu alebo realizuje Aktivitu projektu, na požiadanie poskytli súčinnosť,  informácie a dokumenty týkajúce sa najmä dodania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu, a to najmä pri výkone kontroly Priebežnej správy o projekte a/alebo Záverečnej správy o projekte podľa bodov 5.2 a 5.4 týchto VZP, ako aj pri výkone Kontroly projektu podľa čl. 6 týchto VZP.

    - Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa ods. 2.1.1, 2.1.2 alebo 2.1.3 týchto VZP sa považuje za porušenie takých podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 týchto VZP.

## Všeobecné povinnosti Správcu programu

    - Správca programu sa zaväzuje riadne a včas poskytnúť Prijímateľovi Projektový grant na realizáciu Projektu podľa Zmluvy, a to za predpokladu, že Prijímateľ splní všetky podmienky pre poskytnutie Projektového grantu stanovené Zmluvou.

    - Správca programu sa zaväzuje informovať Prijímateľa riadne a včas o všetkých zmenách v dokumentoch, ktoré tvoria Právny rámec FM EHP/NFM a Pravidlá implementácie a majú pre Prijímateľa podstatný význam.

# Systém financovania Projektu

## Všeobecné ustanovenia

    - Deň pripísania platby Projektového grantu na Projektový účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania Projektového grantu, resp. jeho časti.

    - Ak sa v zmysle bodu 4.3 Ponuky na poskytnutie grantu uplatňuje Zádržné z každej platby, suma každej platby, s výnimkou Záverečnej platby, sa zníži o určený percentuálny podiel Zádržného. Zádržné bude vyplatené až po schválení Záverečnej správy o projekte, ak relevantné.

    - Ak sa v zmysle bodu 4.3 Ponuky na poskytnutie grantu uplatňuje Zádržné po vyplatení určitého percenta z Projektového grantu, súčet Zálohovej platby, Priebežných platieb a Mimoriadnych platieb neprekročí percentuálny podiel Projektového grantu stanovený v bode 4.3 Ponuky na poskytnutie grantu. Keď sa dosiahne tento limit, Prijímateľ naďalej Správcovi programu zasiela Priebežné správy o projekte, avšak Správca programu vyplatí Zádržné až po schválení Záverečnej správy o projekte, ak relevantné.

    - Rozdiel medzi maximálnou výškou platby v zmysle Tabuľky č. 6 v bode 4.1 Ponuky na poskytnutie grantu  a vyplatenou platbou môže byť Prijímateľovi uhradený v rámci Mimoriadnej platby alebo Záverečnej platby.

    - Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Priebežnej správe o projekte a Záverečnej správe o projekte; ak dôjde k nesprávnemu zúčtovaniu poskytnutej platby, neoprávnenej refundácii  alebo k poskytnutiu platby v rozpore so Zmluvou, najmä, ale nie výlučne, z dôvodu uvedenia neúplných, resp. nesprávnych údajov v Priebežnej správe o projekte, resp. Záverečnej správe o projekte, najmä zúčtovanie výdavku, ktorý sa preukáže ako Neoprávnený výdavok, dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia Projektového grantu, ktorej porušenie, resp. nesplnenie spôsobuje vznik Nezrovnalosti a je spojené s povinnosťou Prijímateľa vrátiť Projektový grant alebo jeho časť podľa bodu 13.5 týchto VZP.

    - Správca programu je oprávnený v riadne odôvodnených prípadoch, a ak disponuje dostatočnou sumou finančných prostriedkov, schváliť a poskytnúť Prijímateľovi mimoriadnu platbu v súlade s touto Zmluvou, s Právnym rámcom FM EHP/NFM a s Pravidlami implementácie, a to buď systémom zálohových platieb alebo refundácie.

    - Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Správcovi programu poskytnutú platbu, resp. platby vo  výške, spôsobom a v lehote   určenej Správcom programu, najneskôr však v lehote tridsiatich (30) pracovných dní, a to najmä ak:

      - Prijímateľ v rámci dvoch Reportovacích období nezúčtoval viac ako 10% poskytnutého Projektového grantu a Správca programu túto skutočnosť pripisuje nečinnosti Prijímateľa,

      - Správca programu pozastaví platby Projektového grantu podľa bodu 13.3 týchto VZP alebo realizáciu Projektu podľa bodu 13.4 týchto VZP alebo rozhodne o predčasnom ukončení Projektu,

      - Správca programu rozhodne o Finančnej korekcii, ktorá spôsobí, že výška poskytnutého Projektového grantu je vyššia ako výška sumy Projektového grantu podľa ods. 2.1.2 Ponuky na poskytnutie grantu po odpočítaní výšky sumy uplatnenej Finančnej korekcie,

      - Prijímateľ nenapĺňa Míľniky v zmysle bodu 4.5 Ponuky na poskytnutie grantu.

## Systém zálohových platieb

    - Prijímateľovi vzniká nárok na poskytnutie Zálohovej platby dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ak tak stanovuje bod 4.2 Ponuky na poskytnutie grantu, a ak v bode 5.3 Ponuky na poskytnutie grantu nie je stanovená odkladacia podmienka, ktorá vznik nároku na poskytnutie Zálohovej platby viaže na splnenie určitej povinnosti zo strany Prijímateľa; v takom prípade nárok na poskytnutie Zálohovej platby vzniká Prijímateľovi až splnením takejto povinnosti. Zálohová platba bude Prijímateľovi vyplatená v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa vzniku nároku na jej poskytnutie do výšky stanovenej v bode 4.2 Ponuky na poskytnutie grantu.

    - Prijímateľ po uplynutí Reportovacieho obdobia prostredníctvom Priebežnej správy o projekte zúčtováva dovtedy poskytnutý Projektový grant. Priebežná správa o projekte zároveň predstavuje žiadosť o ďalšiu platbu. Celková suma Deklarovaných výdavkov je zaokrúhlená Prijímateľom na najbližšie euro nahor. Maximálna výška každej platby, o ktorú je Prijímateľ oprávnený žiadať prostredníctvom Priebežnej správy o projekte je stanovená v Tabuľke č. 6 v bode 4.1 Ponuky na poskytnutie grantu.

    - Výška každej ďalšej Priebežnej platby sa určí ako rozdiel sumy stanovenej na nasledujúce Reportovacie obdobie v Tabuľke č. 6 v bode 4.1 Ponuky na poskytnutie grantu a súm dovtedy poskytnutého Projektového grantu, ktorý nebol zúčtovaný prostredníctvom Priebežných správ o projekte a Zádržného podľa ods. 3.1.2 tohto bodu, ak sa uplatňuje. Podmienky podľa ods. 3.2.4 tohto bodu však musia byť dodržané.

    - Prijímateľovi vzniká nárok na poskytnutie ďalšej Priebežnej platby, ak:

      - miera zúčtovania poskytnutého Projektového grantu presiahne 50%,

      - Prijímateľ splnil podmienky stanovené v Zmluve, splnením ktorých je podmienené vyplatenie Priebežnej platby,

      - Správca programu schválil poskytnutie ďalšej Priebežnej platby podľa ods. 5.2.5 písm. c) týchto VZP.

    - Na účely Zmluvy sa miera zúčtovania poskytnutého Projektového grantu podľa ods. 3.2.4 písm. a) tohto bodu posudzuje ako podiel Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na súčte súm všetkých platieb Projektového grantu poskytnutých Prijímateľovi.

    - Ak Prijímateľovi vznikol nárok na poskytnutie Priebežnej platby podľa ods. 3.2.4 tohto bodu, Správca programu prevedie Priebežnú platbu Prijímateľovi na Projektový účet v lehote  do 1 mesiaca od schválenia Priebežnej správy o projekte, najneskôr však do 3 mesiacov od predloženia úplnej Priebežnej správy o projekte Správcovi programu.

## Systém refundácie

    - V prípade využitia systému refundácie uhradí Prijímateľ výdavky z vlastných zdrojov, a to vrátane Peňažného spolufinancovania projektu a Zádržného, ak sa uplatňuje.

    - Prijímateľ po uplynutí reportovacieho obdobia predkladá Priebežnú správu o projekte. Celková suma Deklarovaných výdavkov je zaokrúhlená Prijímateľom na najbližšie celé euro.

    - Prijímateľovi vzniká nárok na refundáciu Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, v prípade, ak:

      - sa uplatňuje zádržné, boli splnené odkladacie podmienky Záverečnej platby, ak sa v zmysle bodu 5.4 Ponuky na poskytnutie grantu uplatňujú a Správca programu schválil Záverečnú správu o projekte,

      - suma Deklarovaných výdavkov v Priebežnej správe o projekte je vyššia ako suma dovtedy poskytnutého Projektového grantu. V tomto prípade je Prijímateľ oprávnený previesť prostriedky z poskytnutej Priebežnej platby vo výške schválenej refundácie v rámci Priebežnej správy o projekte z Projektového účtu na iný účet.

    - Ak Prijímateľovi vznikol nárok na refundáciu podľa ods. 3.3.3 tohto bodu, Správca programu prevedie Priebežnú platbu alebo Záverečnú platbu Prijímateľovi na Projektový účet v lehote do 1 mesiaca od schválenia Priebežnej správy o projekte alebo Záverečnej správy o projekte Správcom programu, najneskôr však do 3 mesiacov od predloženia úplnej Priebežnej správy o projekte alebo Záverečnej správy o projekte Správcovi programu.

# Prevody finančných prostriedkov

## Účty Prijímateľa

    - Správca programu poskytne Prijímateľovi v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve Projektový grant bezhotovostne na neúročený Projektový účet alebo účty špecifikované v bode 1.2 Projektovej zmluvy.

    - Projektový účet alebo účty musia byť otvorené, spravované a udržiavané v súlade s aktuálne platnou verziou Systému financovania a finančného riadenia.

    - Prijímateľ je povinný prijímať platby Projektového grantu na Projektový účet alebo účty a udržať ich otvorené až do prijatia poslednej platby Projektového grantu a úplného finančného vyrovnania.

## Účty Partnera

    - Partner so sídlom v SR je povinný otvoriť si, spravovať a udržiavať neúročený Projektový účet alebo Projektové účty v súlade s aktuálne platnou verziou Systému financovania a finančného riadenia, ak mu Prijímateľ prevádza Projektový grant systémom zálohových platieb.

    - Účet Partnera so sídlom mimo územia SR nemusí byť vedený ako osobitný účet a nemal by byť úročený.

    - Na Partnera projektu uvedeného v ods. 4.2.1 tohto bodu sa primerane vzťahujú ustanovenia ods. 4.1.3 tohto článku.

## Spolufinancovanie a úhrady

    - Prijímateľ uhrádza účtovné doklady, resp. doklady rovnocennej dôkaznej hodnoty súvisiace s realizáciou Projektu dodávateľovi/ zhotoviteľovi. Ak dodávateľ/zhotoviteľ postúpil pohľadávky voči Prijímateľovi na postupníka v súlade s § 524 až 530 Občianskeho zákonníka (napr. faktoringová spoločnosť, resp. iný subjekt), Prijímateľ uhrádza účtovné doklady postupníkovi.

    - Ak je Projektový grant poskytovaný systémom zálohových platieb, zmluvné strany sa dohodli, že:

      - Peňažné spolufinancovanie projektu musí prechádzať cez Projektový účet, s výnimkou prípadov, kedy Peňažné spolufinancovanie projektu alebo jeho časť uhrádza zahraničný Partner.

      - Prijímateľ je povinný do siedmych (7) kalendárnych dní od prijatia platby zabezpečiť na  Projektový účet prevod finančných prostriedkov vo výške zodpovedajúcej podielu Peňažného spolufinancovania projektu k výške platby určenej pre Prijímateľa, ako aj prevod alikvotnej časti Zádržného, ak sa Zádržné uplatňuje podľa ods. 3.1.2 týchto VZP.

      - Prijímateľ je povinný realizovať úhradu Oprávnených výdavkov prostredníctvom Projektového účtu alebo účtov, okrem úhrad podľa ods. 4.3.3 tohto bodu.

      - Prijímateľ využíva Projektový účet na presun nevyčerpaných finančných prostriedkov do nasledujúcich rokov až do ich vyčerpania na stanovený účel.

    - Ak je Projektový grant poskytovaný systémom zálohových platieb, Prijímateľ je oprávnený realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom, ktoré nie sú zriadené a používané na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci alebo programov z iných verejných prostriedkov, iba ak:

      - na Projektovom účte nie je v danom čase disponibilný objem finančných prostriedkov,

      - ide o úhradu cestovných náhrad, hotovostných platieb maximálne do výšky 300 eur alebo výdavkov, z ktorých len časť predstavuje Oprávnené výdavky, t. j. pomerné výdavky ako napr. nepriame náklady a pomerné úhrady miezd,

      - v iných prípadoch, ak tak stanovujú Pravidlá implementácie, alebo ak to písomne odsúhlasí Správca programu.

    - Finančné plnenie výdavku uhradeného podľa ods.  4.3.3 tohto bodu nastane v okamihu odpísania finančných prostriedkov z účtov, ktorými Prijímateľ disponuje, v prospech tretích osôb, resp. dňom úhrady výdavku v hotovosti.

    - Odseky 4.3.2 a 4.3.3 tohto bodu sa rovnako uplatnia aj na Partnera uvedeného v ods. 4.2.1 tohto článku, ak mu Prijímateľ prevádza platby systémom zálohových platieb.

    - Príspevok v naturáliách sa sleduje a kumuluje počas celej Doby realizácie projektu. Vytvára sa tak fond dobrovoľníckej činnosti, z ktorého sa odčerpáva hodnota dobrovoľníckej činnosti podľa aktuálnej výšky požadovaného spolufinancovania vo forme Príspevku v naturáliách.  Správca programu je oprávnený nariadiť Prijímateľovi prijatie príslušných opatrení, ak aktuálny zostatok vo fonde dobrovoľníckej činnosti je dlhodobo výrazne nižší ako aktuálna výška požadovaného Príspevku v naturáliách. Ak sa v rámci schvaľovania Záverečnej správy o projekte zistí, že Príspevok v naturáliách nedosiahol požadovanú výšku, Správca programu je oprávnený znížiť sumu Záverečnej platby o vzniknutý rozdiel alebo požadovať, aby Prijímateľ uhradil vzniknutý rozdiel z Dodatočných vlastných zdrojov v peňažnej forme.

# Predkladanie a overovanie správ

## Priebežná správa o projekte

    - Prijímateľ je povinný vypracovať a predložiť Správcovi programu Priebežnú správu o projekte za každé Reportovacie obdobie vo forme, v rozsahu a spôsobom podľa Pravidiel implementácie a podľa bodu 4.4 Ponuky na poskytnutie grantu a zúčtovávať v nej poskytnuté platby Projektového grantu.

    - Ak Prijímateľ uhrádza výdavok v cudzej mene z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene, na prepočet sa použije kurz banky, v ktorej má Prijímateľ zriadený účet, platný v deň odpísania finančných prostriedkov z účtu zriadeného v mene euro, t. j. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na menu euro predstavuje oprávnenú výšku výdavku.

    - Ak je Projekt realizovaný v partnerstve so zahraničným Partnerom, výdavky zahraničného Partnera  účtované v inej mene ako je mena euro, sa prepočítajú na menu euro v deň ich zaúčtovania v súlade s platnou národnou legislatívou použitím mesačného účtovného kurzu pre menu euro, vyhlasovaného Komisiou (EÚ) a takto sa zahrnú do Priebežnej správy o projekte.

## Overenie Priebežnej správy o projekte

    - Správca programu zaregistruje Priebežnú správu o projekte najneskôr deň nasledujúci po dni jej prijatia od Prijímateľa.

    - Správca programu vykoná Administratívnu finančnú kontrolu predloženej Priebežnej správy o projekte.

    - V prípade zistenia Nedostatkov  Správca programu vyzve Prijímateľa, aby v lehote 5 pracovných dní Priebežnú správu o projekte doplnil. V prípade zistenia závažných Nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Správca programu schvaľovanie Priebežnej správy o projekte pozastaví alebo Priebežnú správu o projekte zamietne.

    - Správca programu v prípade potreby vykoná Finančnú kontrolu na mieste. V takomto prípade sa lehota na výkon kontroly Priebežnej správy o projekte pozastaví.

    - Správca programu je oprávnený po overení, resp. v rámci overenia Priebežnej správy o projekte, postupovať v závislosti od výsledkov overenia podľa jedného alebo viacerých z nasledovných bodov:

      - schváliť zúčtovanie Deklarovaných výdavkov, ak Priebežná správa o projekte neobsahuje Nezrovnalosti ani Nedostatky a všetky Deklarované výdavky spĺňajú kritériá oprávnenosti výdavkov podľa Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/NFM a Pravidiel implementácie,

      - schváliť zúčtovanie Deklarovaných výdavkov v zníženej sume; Správca programu informuje Prijímateľa o zámere schváliť zúčtovanie Deklarovaných výdavkov v zníženej sume, t. j. o zámere vykonať Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP a poskytne mu lehotu na vyjadrenie podľa ods. 13.2.4 týchto VZP,

      - schváliť poskytnutie platby, ak sú zo strany Prijímateľa splnené podmienky na poskytnutie platby podľa Zmluvy,

      - zamietnuť poskytnutie platby, ak nie sú zo strany Prijímateľa splnené podmienky na poskytnutie platby podľa Zmluvy,

      - pozastaviť schvaľovanie Priebežnej správy o projekte, a to až do odstránenia príčiny pozastavenia,

      - pozastaviť schvaľovanie výdavku, a to až do odstránenia príčiny pozastavenia, najmä z dôvodu výskytu Podozrenia z nezrovnalosti,

      - pozastaviť platby Projektového grantu v súlade s bodom 13.3 týchto VZP, najmä z dôvodu zistenia Nezrovnalosti, a to až do odstránenia príčiny pozastavenia,

      - pozastaviť realizáciu Projektu v súlade s bodom 13.4 týchto VZP, najmä z dôvodu zistenia Nezrovnalosti, a to až do odstránenia príčiny pozastavenia,

      - zamietnuť Priebežnú správu o projekte.

    - Ak Správca programu zistí v rámci overenia Priebežnej správy o projekte Nezrovnalosť, je oprávnený postupovať podľa ods. 13.1.8 týchto VZP.

    - Ak sa zistí, že v Projekte mohlo dôjsť k vzniku Nezrovnalosti, t. j. k Podozreniu z nezrovnalosti, Správca programu je oprávnený pozastaviť platby Projektového grantu alebo pozastaviť schvaľovanie výdavku, ktorého sa Podozrenie z nezrovnalosti týka a vykonať Kontrolu projektu podľa čl. 6 týchto VZP alebo dať podnet na jej vykonanie; po ukončení Kontroly projektu postupuje v nadväznosti na jej výsledok.

    - Prijímateľ je oprávnený namietať zníženie sumy Deklarovaných výdavkov, ak bol informovaný o zámere Správcu programu znížiť výšku Deklarovaných výdavkov podľa ods. 5.2.5 písm. b) tohto bodu, a ak spolu s námietkami poskytne dokumenty preukazujúce oprávnenosť Deklarovaného výdavku.

    - Ak Správca programu zamietne Priebežnú správu o projekte, Prijímateľ je povinný zúčtovať Deklarované výdavky v nasledujúcej Priebežnej správe o projekte, ktorá bude zahŕňať aj predchádzajúce Reportovacie obdobie, inak je Správca programu oprávnený považovať tieto výdavky za Neoprávnené výdavky a v zodpovedajúcej výške určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP alebo požadovať vrátenie celej sumy poskytnutého Projektového grantu podľa bodu 13.5 týchto VZP.

    - Ak Prijímateľ nepredloží úplnú Priebežnú správu o projekte, t. j. bez Nedostatkov, resp. Nedostatky v stanovenej lehote neodstráni za dve po sebe nasledujúce Reportovacie obdobia, je Prijímateľ povinný  vrátiť poskytnutý Projektový grant a Projekt ukončiť.

## Záverečná správa o projekte

Prijímateľ je povinný predložiť Správcovi programu Záverečnú správu o projekte vo forme, v rozsahu,  spôsobom a v lehote podľa Pravidiel implementácie.

## Overenie Záverečnej správy o projekte

    - Správca programu je oprávnený overiť predloženú Záverečnú správu o projekte v súlade s Pravidlami implementácie. Správca programu postupuje ako pri overení Priebežnej správy o projekte.

    - Prijímateľ je povinný v súlade s bodom 13.5 týchto VZP odviesť Správcovi programu nezúčtované finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi poskytnutým Projektovým grantom a Skutočne vynaloženými oprávnenými výdavkami v lehote pätnástich (15) pracovných dní, vrátane nezúčtovaných finančných prostriedkov Partnera. Ak Správca programu uplatnil Zádržné, po schválení Záverečnej správy o projekte refunduje Prijímateľovi Skutočne vynaložene oprávnené výdavky do výšky Zádržného.

# Kontrola projektu

## Všeobecné ustanovenia

    - Počas platnosti a účinnosti Zmluvy, môže byť Projekt, resp. jeho časť v súlade so Zmluvou, legislatívou SR a EÚ, Právnym rámcom NFM/FM EHP a/alebo Pravidlami implementácie aj opakovane predmetom:

      - Administratívnej finančnej kontroly,

      - Finančnej kontroly na mieste,

      - Monitorovania,

      - Vecného overenia,

      - Certifikačného overovania,

      - kontroly alebo auditu, napr. podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v  znení neskorších predpisov,

      - auditu, externého monitorovania a overenia na mieste vykonávaných Prispievateľskými štátmi,

      - Evaluácie,

(ďalej jednotlivé typy podľa  písm. a) až h) tohto odseku ako „Kontrola projektu“).

    - Prijímateľ je povinný Oprávneným osobám podľa bodu 6.2 tohto článku zabezpečiť prístup podľa čl. 11.4 Nariadenia a umožniť vykonanie Kontroly projektu, t. j. vytvoriť primerané podmienky na jej riadne a včasné vykonanie, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a/alebo riadny priebeh a poskytnúť im požadovanú súčinnosť, ako aj zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu Projektu. Ak je Projekt realizovaný v partnerstve, Prijímateľ je povinný zabezpečiť prístup podľa čl. 11.4 Nariadenia a rovnaké podmienky pre vykonanie Kontroly projektu podľa Zmluvy u každého Partnera.

## Oprávnená osoba

    - Osoby, ktoré sú oprávnené vykonať Kontrolu projektu, sú v závislosti od typu kontroly podľa ods. 6.1.1 tohto článku určené buď v rámci legislatívy SR a EÚ, alebo v Právnom rámci FM EHP/NFM alebo v Pravidlách implementácie (ďalej len „Oprávnená osoba“). Za Oprávnenú osobu je považovaný najmä:

      - Správca programu a/alebo každá ním poverená osoba,

      - NKB a/alebo  každá ním poverená osoba,

      - Certifikačný orgán a/alebo  každá ním poverená osoba,

      - Orgán Auditu a/alebo  každá ním poverená osoba,

      - Úrad vládneho auditu a/alebo  každá ním poverená osoba,

      - Správa finančnej kontroly a/alebo  každá ňou poverená osoba,

      - Najvyšší kontrolný úrad SR a/alebo  každá ním poverená osoba,

      - Daňový úrad a/alebo  každá ním poverená osoba,

      - Protimonopolný úrad SR a/alebo každá ním poverená osoba.

      - ÚFM a/alebo  každá ním poverená osoba,

      - Rada Audítorov EZVO a/alebo  každá ňou poverená osoba,

      - Úrad Nórskeho generálneho audítora a/alebo každá ním poverená osoba,

      - VFM a/alebo každá ním poverená osoba,

      - MZV NK a/alebo každá ním poverená osoba.

    - Oprávnená osoba je počas Kontroly projektu oprávnená najmä:

      - vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov súvisiacich s Projektom, požadovať od Prijímateľa súčinnosť, vysvetlenia, predloženie originálnych účtovných dokladov a inej Podpornej dokumentácie, záznamov, dát na pamäťových médiách alebo iné doklady súvisiace s Projektom a oboznamovať sa s nimi, vyhotovovať si z nich kópie, odoberať ich aj mimo priestorov Prijímateľa a požadovať akékoľvek  informácie, resp. dokumenty, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, vrátane iných materiálov, nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s Kontrolou projektu, vrátane prístupu k akémukoľvek zariadeniu, zhodnotenému úplne alebo  sčasti z Projektového grantu; Prijímateľ je povinný zabezpečiť  prístup Oprávnených osôb v rozsahu podľa tohto bodu aj u Partnera Projektu, ak je Projekt realizovaný v partnerstve,

      - vyžadovať od Prijímateľa predloženie písomného zoznamu opatrení na nápravu akýchkoľvek Nedostatkov a/alebo Nezrovnalostí, zistených v rámci Kontroly projektu a na odstránenie príčin ich vzniku, resp. prepracovanie opatrení, ak Oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť zistených Nedostatkov a/alebo Nezrovnalostí, že tieto opatrenia budú neúčinné, a to v lehote určenej Oprávnenou osobou,

      - priamo alebo prostredníctvom Prijímateľa požadovať od dodávateľov, s ktorými Prijímateľ uzavrel zmluvu na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, a ktoré boli financované z Projektového grantu, prístup k účtovným záznamom dodávateľa a iným dokumentom, ktoré súvisia s Projektom.

## Práva a povinnosti zmluvných strán pri výkone Kontroly projektu

    - Oprávnená osoba informuje Prijímateľa a Partnera o zámere vykonať Kontrolu projektu najmenej 5 pracovných dní vopred, ak nie je vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, Právnom rámci FM EHP/NFM alebo Pravidlách implementácie určená pre určitý typ Kontroly projektu iná lehota; v odôvodnených prípadoch, najmä pri výskyte Nezrovnalosti, resp. Podozrenia z Nezrovnalosti,  môže byť táto lehota Správcom programu skrátená na 2 pracovné dni.

    - Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že výstupy a výsledky z Kontroly projektu môžu byť uverejnené v informačnej databáze a/alebo  na webových sídlach Správcu programu a/alebo inej Oprávnenej osoby.

    - Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Správcu programu o Kontrole projektu, ktorú nevykonáva Správca programu, pred jej začatím, najneskôr však do 3 pracovných dní od jej začatia a o jej výsledkoch najneskôr do 3 pracovných dní od jej skončenia. Na účely oznámenia výsledkov Kontroly projektu podľa tohto bodu sa za deň skončenia Kontroly projektu považuje deň doručenia záznamu, správy (aj predbežnej), protokolu alebo iného dokumentu, v ktorom sú uvedené výsledky Kontroly projektu, ak sa takýto dokument nedoručuje, deň, kedy sa Kontrola projektu fyzicky skončila.

    - Prijímateľ je povinný informovať Správcu programu o odstránení Nedostatkov a/alebo Nezrovnalostí, resp. splnení opatrení prijatých na nápravu zistených Nedostatkov a/alebo Nezrovnalostí bezodkladne po ich splnení a odstránení príčin ich vzniku.

    - Ak boli v rámci Kontroly projektu zistené akékoľvek Nedostatky a/alebo Nezrovnalosti, Správca programu je oprávnený postupovať podľa ods. 13.1.8 týchto VZP.

    - Nesplnenie, resp. omeškanie v plnení niektorej z povinností Prijímateľa podľa tohto článku sa považuje za porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 týchto VZP.

    - Prijímateľ je povinný strpieť vykonanie Kontroly projektu aj v prípade, ak neboli splnené podmienky podľa ods. 6.3.1 tohto bodu.  V tomto prípade sa povinnosti Prijímateľa podľa ods. 6.3.2 tohto bodu obmedzujú na sprístupnenie priestorov.

# Komunikácia zmluvných strán

## Forma komunikácie

    - Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať bežnými komunikačnými spôsobmi, najmä poštou, elektronicky, e-mailom a faxom.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, ak v Pravidlách implementácie alebo v Zmluve nie je stanovené inak, alebo ak Správca programu v určitom konkrétnom prípade nestanoví iný spôsob komunikácie (napr. elektronicky alebo faxom).

## Kontaktné údaje zmluvných strán

    - Kontaktné údaje Správcu programu sú uverejnené na jeho webovom sídle www.eeagrants.sk, na ktorom oznamuje aj zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov. Prípadnú zmenu webového sídla oznamuje Správca programu Prijímateľovi elektronicky.

    - Identifikačné a kontaktné údaje Prijímateľa sú uvedené v záhlaví Projektovej zmluvy a v Ponuke na poskytnutie grantu. Prijímateľ je povinný Správcu programu bezodkladne informovať o zmene jeho identifikačných a kontaktných údajov, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa takejto zmeny.

## Doručovanie

    - Korešpondencia daná na poštovú prepravu sa považuje za doručenú:

      - dňom prevzatia poštovej zásielky, ktorá bola druhej zmluvnej strane odoslaná doporučene alebo do vlastných rúk,

      - dňom bezdôvodného odmietnutia prevzatia poštovej zásielky zmluvnou stranou,

      - po uplynutí 3 pracovných dní od vrátenia nedoručenej korešpondencie odosielajúcej zmluvnej strane, ak nie je vo všeobecne záväzných právnych predpisoch stanovené inak, a to aj vtedy, ak sa Prijímateľ o uložení zásielky nedozvedel.

    - Korešpondencia odoslaná faxom sa považuje za doručenú v deň, keď faxový prístroj vytlačí potvrdenie o doručení faxovej zásielky adresátovi. Pokiaľ faxový prístroj vytlačí protokol o úspešnom odoslaní faxovej správy s termínom odoslania po 16:00 hodine pracovného dňa, považuje sa faxová správa za doručenú v nasledujúci pracovný deň.

    - Korešpondencia odoslaná elektronicky alebo elektronickou poštou (e-mailom) sa považuje za doručenú dňom odoslania tejto korešpondencie, ak bola adresátovi doručená do 16.00 hodiny. Pokiaľ bola táto korešpondencia doručená po 16:00 hodine pracovného dňa, považuje sa za doručenú v nasledujúci pracovný deň.

## Počítanie lehôt

    - Lehoty na spracovanie dokumentov, ktoré je Prijímateľ povinný zasielať Správcovi programu podľa Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/ NFM alebo Pravidiel implementácie začínajú Správcovi programu plynúť až po zaevidovaní týchto dokumentov na organizačnom útvare Správcu programu, ktorý zodpovedá za implementáciu Programu.

    - Na účely Zmluvy, do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa dní začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, kedy nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Táto lehota končí okamihom uplynutia posledného dňa lehoty. Na účely Zmluvy, lehota počítaná podľa týždňov, mesiacov alebo rokov začne plynúť dňom, kedy nastala skutočnosť, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok a končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty. Ak takýto kalendárny deň v mesiaci nie je, pripadne koniec lehoty na posledný deň v mesiaci. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Pravidlo počítania lehôt stanovené v predchádzajúcej vete sa neuplatní v prípade, ak ukončenie plnenia má nastať najneskôr v konkrétne stanovený dátum označením dňa, mesiaca a roka; v tomto prípade sa za deň ukončenia plnenia považuje práve tento dátum bez ohľadu na iné okolnosti (či ide o deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok).

    - Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u subjektu, ktorému je podanie určené, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje prvý pracovný deň po elektronickom doručení dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa považujú pracovné dni.

# Obstarávanie tovarov, služieb a prác

## Všeobecné ustanovenia

    - Prijímateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a prác postupovať v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ upravujúcou verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, v súlade     s Právnym rámcom FM EHP/NFM, najmä čl. 8.15 Nariadenia, ako aj v súlade s Pravidlami implementácie a v súlade so Zmluvou. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby podľa tohto článku VZP postupoval aj Partner, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, okrem zahraničného Partnera. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby zahraničný Partner postupoval pri obstaraní tovarov, služieb a prác v súlade      s Právnym rámcom FM EHP/NFM, najmä čl. 8.15 Nariadenia. V prípade výskytu rozporu medzi ustanoveniami legislatívy SR a EÚ upravujúcej postupy verejného obstarávania a ustanoveniami Právneho rámca FM EHP/NFM alebo ustanoveniami Pravidiel implementácie majú prednosť ustanovenia legislatívy SR a EÚ.

    - Bezprostredne, najneskôr však do 3 pracovných dní po odoslaní oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (alebo ekvivalentu) Úradu pre úradné publikácie EÚ alebo Úradu pre verejné obstarávanie, je Prijímateľ povinný oznámiť túto skutočnosť na adresu eeagrants@vlada.gov.sk vrátane termínu odoslania a prideleného čísla oznámenia. Správca programu zverejní informácie o vyhlásení verejného obstarávania na svojom webovom sídle.

    - Prijímateľ zabezpečí, aby členmi komisie na posudzovanie splnenia podmienok účasti,  komisie na vyhodnocovanie ponúk a iných obdobných komisií zriadených v súvislosti s verejným obstarávaním boli výlučne osoby, ktoré nemajú žiaden osobný alebo majetkový vzťah k žiadnemu z uchádzačov. Týmto nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa podľa ods. 8.1.1 tohto bodu.

    - Po uzavretí Zmluvy s úspešným uchádzačom je Prijímateľ povinný Zmluvu predložiť Správcovi programu za účelom jej zverejnenia na webovom sídle Správcu programu. Prijímateľ nesie zodpovednosť za anonymizovanie všetkých osobných údajov, utajovaných skutočností, resp. údajov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, alebo ktoré v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov nie je povolené zverejniť.

    - Ak Prijímateľ nesplní niektorú povinnosť podľa ods. 8.1.1 až 8.1.4 tohto bodu, je Správca programu oprávnený považovať prostriedky Projektového grantu vynaložené, resp. určené na úhradu obstaraného tovaru, služby alebo práce za Neoprávnené výdavky a v zodpovedajúcej výške určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP; rovnaký postup sa uplatní v prípade zásadných pripomienok k procesu verejného obstarávania zo strany Správcu programu.

## Práva a povinnosti zmluvných strán v rámci kontroly  verejného obstarávania

    - Správca programu je oprávnený vykonať, v súlade s Pravidlami implementácie:

      - kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania,

      - kontrolu pred podpisom Zmluvy s úspešným uchádzačom,

      - kontrolu po podpise Zmluvy s úspešným uchádzačom,

      - kontrolu dodatku k Zmluve pred podpisom,

      - kontrolu dodatku k Zmluve po podpise,

      - priebežnú kontrolu.

    - Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s Pravidlami implementácie a predkladať Správcovi programu všetky dokumenty potrebné pre výkon kontroly verejného obstarávania v rozsahu, forme a lehote podľa Pravidiel implementácie, pokiaľ v čl. 6 Ponuky na poskytnutie grantu nie je stanovené inak. Ak si Prijímateľ túto povinnosť nesplní, je Správca programu oprávnený považovať výdavky vynaložené na obstarané tovary, služby alebo práce za Neoprávnené výdavky a v zodpovedajúcej výške určiť  Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP.

    - Ak sa následnou kontrolou verejného obstarávania zistí akýkoľvek nesúlad s platnou legislatívou SR a EÚ upravujúcou verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác, s Právnym rámcom FM EHP/NFM, s Pravidlami implementácie alebo so Zmluvou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bolo verejné obstarávanie vykonané pred alebo po uzatvorení Zmluvy, je Správca programu oprávnený určiť výšku Neoprávnených výdavkov podľa Rozhodnutia Komisie C(2019) 3452 zo dňa 14. 05. 2019  (ďalej len „Rozhodnutie“) a následne v tejto výške určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP; týmto ustanovením nie je dotknuté právo MZV NK/VFM určiť Finančnú korekciu v inej výške. Pokiaľ ide o zákazky s nízkou hodnotou, výška Finančnej korekcie udelenej Správcom programu nepresiahne 10% z hodnoty zákazky, ak vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne, nedošlo k porušeniu bodu 8.3 tohto článku a nedošlo k porušeniu bodu 8.15.4 Nariadenia; týmto ustanovením nie je dotknuté právo MZV NK/VFM určiť Finančnú korekciu v inej výške.

    - Ak Prijímateľ nesúhlasí s nesúladom identifikovaným Správcom programu podľa ods. 8.2.3 tohto bodu, môže požiadať Úrad pre verejné obstarávanie o vykonanie kontroly. Prijímateľ je povinný v  žiadosti uviesť všetky zistenia Správcu programu v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním a informovať Správcu programu do 3 pracovných dní od podania takejto žiadosti. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa informovať Správcu programu podľa ods. 6.3.4 týchto VZP.

    - Ak bola na Úrad pre verejné obstarávanie podaná žiadosť o vykonanie kontroly verejného obstarávania, resp. Úrad pre verejné obstarávanie vykonáva kontrolu verejného obstarávania, Správca programu je oprávnený pozastaviť platby Projektového grantu podľa bodu 13.3 týchto VZP a/alebo pozastaviť schvaľovanie výdavku až do ukončenia kontroly Úradu pre verejné obstarávanie.

    - Prijímateľ berie na vedomie, že kontrola verejného obstarávania vykonaná Správcom programu podľa Pravidiel implementácie sa nesmie vykladať ako záruka, že výdavky spojené s predmetným verejným obstarávaním budú uznané za Skutočne vynaložené oprávnené výdavky aj inou Oprávnenou osobou. Správca programu nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následne zistené Nedostatky alebo Nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní realizovanom v rámci Projektu, a to ani ak vykonal kontrolu verejného obstarávania.

    - Správca programu sa zaväzuje rešpektovať výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie. Ak Úrad pre verejné obstarávanie:

      - nepotvrdí nesúlad zistený Správcom programu, Správca programu neurčí Finančnú korekciu,

      - potvrdí nesúlad, zistený Správcom programu, Správca programu určí Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP,

      - zistí ďalší nesúlad a zároveň potvrdí nesúlad zistený Správcom programu, Správca programu je oprávnený v súlade s Rozhodnutím určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP vo väčšej miere,

      - zistí ďalší nesúlad a zároveň nepotvrdí nesúlad zistený Správcom programu, Správca programu je oprávnený v súlade s Rozhodnutím určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP,

      - zruší vykonané verejné obstarávanie, Správca programu je oprávnený určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP vo výške hodnoty obstaranej zákazky.

    - Prijímateľ berie na vedomie, že  ustanovením ods. 8.2.7 tohto bodu nie je dotknuté právo Oprávnených osôb určiť Finančnú korekciu v inej výške.

## Kolúzne správanie vo verejnom obstarávaní

    - Na účely Zmluvy sa kolúznym správaním rozumie aj také konanie subjektov zapojených do verejného obstarávania, ktoré vo verejnom obstarávaní vedie k obmedzeniu súťaže, alebo vyvolá dôvodnú pochybnosť o férovosti súťaže.

    - Prijímateľ sa zaväzuje všetkými dostupnými prostriedkami zamedziť kolúznemu správaniu vo verejnom obstarávaní. Ak má Prijímateľ k dispozícii listinné alebo iné dôkazy preukazujúce kolúzne správanie, alebo má podozrenie, že v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v rámci Projektu došlo ku kolúznemu správaniu, je povinný  bezodkladne o tom informovať Správcu programu.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že výdavky vynaložené v rámci Zmluvy, uzatvorenej na základe  verejného obstarávania, v ktorom bolo identifikované kolúzne správanie sú považované za Neoprávnené výdavky; Správca programu je oprávnený v zodpovedajúcej výške určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 týchto VZP. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Oprávnených osôb určiť Finančnú korekciu vo vyššej výške.

    - Prijímateľ je povinný vrátiť dovtedy poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť podľa bodu 13.5 týchto VZP, ak vo verejnom obstarávaní realizovanom v rámci Projektu:

      - neodhalil zjavné prípady kolúzneho správania,

      - oslovoval uchádzačov, účastníkov alebo záujemcov spôsobom, ktorý umožnil týmto subjektom zistiť ostatných uchádzačov, účastníkov alebo záujemcov  súťaže,

      - akýmkoľvek spôsobom umožnil osobné stretnutie uchádzačov, účastníkov alebo záujemcov pred otvorením ponúk,

      - pri obstarávaní tovarov, služieb alebo prác ako aj pri kontrole verejného obstarávania  nepostupoval podľa platnej legislatívy SR a EÚ upravujúcej postupy verejného obstarávania, podľa Zmluvy alebo podľa Pravidiel implementácie, alebo nezabezpečil aby  Partner, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, postupoval podľa bodu 8.15 Nariadenia.

# Zmeny v Projekte

## Podstatná zmena

    - Na účely Zmluvy sa Podstatnou zmenou Projektu rozumie taká zmena schválenej Žiadosti o projekt, ktorá si v prípade jej schválenia Správcom programu vyžaduje zmenu ustanovení Zmluvy formou dodatku k Zmluve (ďalej len “Podstatná zmena“); demonštratívny výpočet zmien Projektu, ktoré sú považované za Podstatné zmeny je uvedený v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera.

    - Prijímateľ je povinný požiadať Správcu programu o schválenie Podstatnej zmeny podľa  Pravidiel implementácie.

    - Správca programu si vyhradzuje právo posúdiť, či ide o  Podstatnú zmenu alebo o inú zmenu Projektu.

    - Správca programu rozhodne o Podstatnej zmene (schváli ju, resp. neschváli) v lehote do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie k žiadosti o schválenie Podstatnej zmeny Správcovi programu; na účely tejto Zmluvy sa kompletnou dokumentáciou k žiadosti o Podstatnú zmenu rozumejú všetky podklady predložené spolu so žiadosťou alebo dodatočne vyžiadané Správcom programu, a to aj od tretích osôb, ktoré sú pre rozhodnutie Správcu programu relevantné.

    - Odo dňa začatia plynutia lehoty podľa ods. 9.1.4 tohto bodu až do dňa rozhodnutia Správcu programu o Podstatnej zmene, je Správca programu oprávnený pozastaviť platby Projektového grantu podľa bodu 13.3 týchto VZP ako aj  schvaľovanie Priebežnej správy o projekte aktuálne predloženej Správcovi programu, resp. predloženej Správcovi programu v dobe schvaľovania žiadosti o zmenu.

    - Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, ak Správca programu Podstatnú zmenu schváli, zašle Prijímateľovi návrh dodatku k Zmluve, upravujúci predmetnú zmenu Projektu. Prijímateľ sa zaväzuje dodatok podpísať a zaslať späť Správcovi programu v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa jeho doručenia, ak Správca programu  neurčí inú lehotu.

    - Ak Prijímateľ vykoná Podstatnú zmenu Projektu bez jej predchádzajúceho písomného schválenia Správcom programu, resp. pred nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve podľa ods. 9.1.6 tohto bodu, dôjde zo strany Prijímateľa k porušeniu podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 týchto VZP.

## Nepodstatná zmena

    - Na účely Zmluvy sa Nepodstatnou zmenou Projektu rozumie zmena schválenej Žiadosti o projekt, ktorá si nevyžaduje zmenu Zmluvy a Správcovi programu sa len oznamuje, ak v tejto Zmluve alebo Pravidlách implementácie nie je uvedené inak (ďalej len “Nepodstatná zmena“).

    - Prijímateľ je povinný Správcovi programu oznámiť vykonanie Nepodstatnej zmeny podľa Pravidiel implementácie, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od jej vykonania, resp. nadobudnutia platnosti a účinnosti právneho úkonu, ktorým sa Nepodstatná zmena vykonala a predložiť dokumenty  súvisiace s jej vykonaním, vrátane zmeneného formuláru Žiadosti o projekt v časti, ktorej sa Nepodstatná zmena týka.

    - Prijímateľ je povinný Správcu programu o schválenie Nepodstatnej zmeny požiadať, ak ide o:

      - zmenu Rozpočtu projektu, okrem zmeny, ktorá sa považuje za Sledovanú zmenu podľa bodu 9.3 tohto článku,

      - zmenu názvu Aktivity projektu.

    - Správca programu rozhodne o Nepodstatnej zmene v lehote do pätnástich (15) pracovných dní od dňa doručenia kompletnej dokumentácie k žiadosti o Nepodstatnú zmenu Správcovi programu; kompletnou dokumentáciou k žiadosti o Nepodstatnú zmenu sa na účely tejto Zmluvy rozumejú všetky podklady predložené spolu so žiadosťou alebo dodatočne vyžiadané Správcom programu, ktoré sú pre rozhodnutie Správcu programu relevantné.

    - Odo dňa začatia plynutia lehoty podľa ods. 9.2.4 tohto bodu až do dňa rozhodnutia Správcu programu o Nepodstatnej zmene, je Správca programu oprávnený pozastaviť platby Projektového grantu podľa bodu 13.3 týchto VZP ako aj  schvaľovanie  Priebežnej správy o projekte aktuálne predloženej Správcovi programu, resp. predloženej Správcovi programu v dobe schvaľovania žiadosti o zmenu.

    - Správca programu pridelí formuláru Žiadosti o projekt nové číslo verzie po schválení Nepodstatnej zmeny alebo po tom ako mu bola takáto zmena Prijímateľom oznámená a Prijímateľ je povinný realizovať Projekt v súlade so zmenenou Žiadosťou o projekt.

    - Ak Prijímateľ vykoná Nepodstatnú zmenu  Projektu, pred vykonaním ktorej sa podľa tejto Zmluvy alebo Pravidiel implementácie vyžaduje jej písomné schválenie Správcom programu, bez  takéhoto predchádzajúceho písomného schválenia, ide zo strany Prijímateľa o porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých porušenie môže byť spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 týchto VZP.

## Sledovaná zmena

    - Na účely Zmluvy sa Sledovanou zmenou Projektu rozumie zmena schválenej Žiadosti o projekt, ktorú vykoná Správca programu sám, alebo o ktorej je Správca programu informovaný prostredníctvom Priebežnej správy o projekte, a táto zmena nepredstavuje Podstatnú zmenu ani Nepodstatnú zmenu (ďalej len „Sledovaná zmena“).

    - Sledovanou zmenou sa rozumie najmä:

      - zmena Reportovacích období,

      - zníženie jednotkovej ceny Rozpočtovej položky,

      - nevýrazné navýšenie indikátorov,

      - nevýrazné zvýšenie jednotkovej ceny alebo množstva Rozpočtovej položky; ak v Zmluve nie je stanovené inak, nevýrazným zvýšením sa rozumie také zvýšenie, ktoré pri zachovaní princípu hospodárnosti v súčine jednotkovej ceny a množstva Rozpočtovej položky kumulatívne nepresiahne sumu 10 000 eur ani 15% pôvodnej celkovej ceny statku,

      - zmeny a presuny v zmysle bodov 2.5 až 2.8 Ponuky na poskytnutie grantu, za predpokladu, že tieto zmeny nemajú vplyv na výšku alebo typ poskytnutej štátnej pomoci alebo výšku minimálnej pomoci,

      - zmeny v spôsobe obstarania Rozpočtovej položky a presuny finančných prostriedkov medzi Typmi výdavkov a Rozpočtovými kapitolami za predpokladu, že tieto zmeny nemajú vplyv na výšku alebo typ poskytnutej štátnej pomoci, alebo výšku minimálnej pomoci.

    - Sledovaná zmena je schválená vytvorením (vygenerovaním) ďalšej Priebežnej správy o projekte, resp. Záverečnej správy o projekte Správcom programu.

# Publicita Projektu

## Všeobecné ustanovenia

    - Prijímateľ je povinný dodržiavať opatrenia definované:

      - v komunikačnom pláne, ktorý je súčasťou Žiadosti o projekt,

      - v tejto Zmluve, v Právnom rámci FM EHP/NFM a v Pravidlách implementácie.

    - Prijímateľ sa zaväzuje rešpektovať požiadavky Správcu programu na zverejňovanie informácií a publicitu Projektu s cieľom rozširovať informáciu, že Projekt bol v rámci Programu spolufinancovaný z Projektového grantu z FM EHP/NFM a štátneho rozpočtu SR, a to najmä riadnym zobrazením loga FM EHP/NFM a štátneho znaku SR,

    - Prijímateľ zabezpečí, aby akékoľvek oznamy alebo publikácie Prijímateľa alebo Partnera, bez ohľadu na formu alebo médium, vrátane internetu, uvádzali, že ide o názory autora, resp. Prijímateľa alebo Partnera a Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v dokumente.

    - Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ods. 10.1.1 tohto bodu je Prijímateľ povinný zabezpečiť:

      - zorganizovanie najmenej 1 otváracej informačnej aktivity Projektu,

      - zorganizovanie najmenej 1 záverečnej informačnej aktivity Projektu,

      - zorganizovanie najmenej 1 ďalšej informačnej aktivity, ktorej cieľom bude informovať o Projekte, ak výška Projektového grantu je vyššia ako 500 000 eur,

      - vytvorenie a pravidelnú aktualizáciu webového sídla alebo webovej stránky na existujúcom webovom sídle organizácie alebo aktívneho profilu na sociálnych sieťach, v prípade ak webové sídlo organizácie nie je zriadené, s informáciami o Projekte v slovenskom jazyku,

      - ak výška Projektového grantu je vyššia ako 150 000 eur alebo sa  Projekt realizuje v partnerstve s Partnerom z Prispievateľského štátu, Prijímateľ je povinný vytvoriť a pravidelne aktualizovať informácie zverejnené na webovom sídle/stránke alebo na aktívnom profile na sociálnych sieťach, osobitne venovanému prezentácii Projektu v štátnom aj anglickom jazyku,

      - oznamovanie napĺňania indikátorov publicity podľa bodu 3.3 Ponuky na poskytnutie grantu,

      - plnenie opatrení publicity a zverejňovanie informácii v súlade s Požiadavkami pre informovanie a publicitu podľa Prílohy č. 3 Nariadenia a Komunikačného a dizajnového manuálu vydaného ÚFM (Communication and Design Manual).

    - Ak výška Projektového grantu nepresiahne 500 000 eur, informačné aktivity podľa ods. 10.1.4 písm. a) a b) tohto bodu môžu byť menšieho rozsahu, v zmysle bodu 2.3.2 písm. c) Prílohy č. 3 Nariadenia.

# Majetok financovaný z Projektového grantu

## Všeobecné ustanovenia

    - Prijímateľ je povinný počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy zabezpečiť, aby majetok (veci, práva alebo iné majetkové hodnoty) úplne alebo sčasti nadobudnutý a/alebo zhodnotený z Projektového grantu:

      - bol používaný len na účely realizácie Projektu a dosiahnutia a udržania Cieľa projektu, Výstupu projektu, Výsledkov projektu a realizáciu Aktivít projektu v súlade so Zmluvou,

      - bol udržiavaný v dobrom a prevádzkyschopnom stave.

    - Prijímateľ je povinný počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy zabezpečiť, aby vlastnícke právo k majetku úplne alebo sčasti nadobudnutom, a/alebo zhodnotenom z Projektového grantu nebolo prevedené na inú osobu, takýto majetok nebol prenajatý inej osobe, ani akýmkoľvek spôsobom zaťažený v prospech inej osoby, okrem Správcu programu, pokiaľ v Zmluve nie je stanovené inak. Prijímateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby podmienky podľa predchádzajúcej vety dodržal každý Partner.

    - Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby majetok, úplne alebo sčasti zhodnotený z Projektového grantu, alebo nevyhnutný na udržanie Výsledkov projektu, alebo Aktivít projektu a indikátorov Projektu, ktorý má on alebo Partner v nájme, alebo podnájme,  zostal v jeho nájme, alebo podnájme počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je stanovené inak.

    - Prijímateľ je povinný počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy zabezpečiť vyčlenenie primeraných zdrojov pre údržbu majetku úplne alebo sčasti zhodnoteného z Projektového grantu alebo nevyhnutného na udržanie Výsledkov projektu, alebo Aktivít projektu a indikátorov Projektu. Prijímateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby podmienky podľa predchádzajúcej vety dodržal každý Partner.

    - Pod vyčlenením primeraných zdrojov na údržbu majetku podľa ods. 11.1.4 tohto bodu sa rozumie najmä vyčlenenie finančných prostriedkov v dostatočnej výške, ktoré bude mať Prijímateľ okamžite k dispozícii na opravu a údržbu majetku tak, aby majetok bolo možné používať v prospech Cieľov projektu.

    - Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa ods. 11.1.1 až 11.1.4 tohto bodu, ide zo strany Prijímateľa o porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 týchto VZP. Na účely Zmluvy sa za majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z Projektového grantu považuje aj majetok, ktorého odpisy boli uhradené úplne alebo sčasti z Projektového grantu v súlade s Pravidlami implementácie. Na účely Zmluvy sa zhodnotením majetku rozumie aj zachovanie hodnoty majetku prostredníctvom jeho financovania z Projektového grantu, najmä pokiaľ ide o zbierkové predmety a kultúrne pamiatky.

    - Správca programu môže Prijímateľa od povinnosti podľa ods. 11.1.2 až 11.1.4 tohto bodu oslobodiť vo vzťahu k vybaveniu konkrétne identifikovanému v Tabuľke č. 7 bodu 5.1 Ponuky na poskytnutie grantu, pri ktorom je Správca programu presvedčený, vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, že ďalšie používanie tohto vybavenia by vzhľadom na celkové ciele Projektu neslúžilo žiadnemu prospešnému ekonomickému účelu. Ak toto oslobodenie nie je priamo uvedené v Tabuľke č. 7 bodu 5.1 Ponuky na poskytnutie grantu, oslobodenie musí byť Prijímateľovi oznámené písomne.

    - Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z Projektového grantu alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Správca programu, Ministerstvo financií SR, a/alebo príslušná Správa finančnej kontroly.

## Poistenie

    - Prijímateľ je povinný počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy zabezpečiť, aby majetok úplne alebo sčasti nadobudnutý a/alebo zhodnotený z Projektového grantu (s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje - napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a pod.) bol riadne poistený pre prípad  poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd minimálne na hodnotu jeho obstarávacej ceny, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy alebo po jeho nadobudnutí a/alebo zhodnotení.

    - Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia.

    - Odsek 11.2.1 tohto bodu sa nevzťahuje na majetok, ktorého jednotková hodnota je nižšia ako 5 000 eur a súhrnná hodnota takéhoto majetku je nižšia ako 3% Projektového grantu alebo 25 000 eur, podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia a na majetok, ktorého doba použiteľnosti je kratšia ako jeden rok.

    - Ak Prijímateľ majetok podľa ods. 11.2.1 až 11.2.2 tohto bodu nepoistí, je v prípade jeho poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd povinný ho adekvátne nahradiť z Dodatočných vlastných zdrojov. Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto bodu, ide zo strany Prijímateľa o porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 týchto VZP.

    - Prijímateľ je povinný oznámiť Správcovi programu každú poistnú udalosť na majetku úplne alebo sčasti nadobudnutom a/alebo zhodnotenom z Projektového grantu podľa tejto Zmluvy, najneskôr však do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote informovať Správcu programu o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Prijímateľ je tiež povinný oznámiť Správcovi programu každú zmenu poistnej zmluvy a poskytnúť mu jej kópiu.

    - Správca programu je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje.

    - Správca programu môže Prijímateľa od povinnosti podľa ods. 11.2.1 tohto bodu oslobodiť vo vzťahu k vybaveniu konkrétne identifikovanému v Tabuľke č. 7 bodu 5.1 Ponuky na poskytnutie grantu, pri ktorom je Správca programu presvedčený, vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, že ďalšie používanie tohto vybavenia by vzhľadom na celkové ciele Projektu neslúžilo žiadnemu prospešnému ekonomickému účelu. Ak toto oslobodenie nie je priamo uvedené v Tabuľke č. 7 bodu 5.1 Ponuky na poskytnutie grantu, oslobodenie musí byť Prijímateľovi oznámené písomne.

# Ochrana práv duševného vlastníctva a  osobných údajov

## Práva duševného vlastníctva

    - Autorské právo, práva súvisiace s autorským právom, práva k databáze a priemyselné práva, ktoré nadobudne Prijímateľ a /alebo  Partner, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, v súvislosti s Projektom, resp. prostredníctvom Projektového grantu zostávajú vo vlastníctve Prijímateľa, resp. Partnera. Prijímateľ je povinný zabezpečiť  širokú propagáciu všetkých Výsledkov projektu, resp. Výstupu projektu a  bezodplatný prístup verejnosti k Výsledkom projektu, resp. Výstupu projektu.

    - Ak je z Projektového grantu, a to aj sčasti, financované dielo, umelecký výkon, databáza podľa zákona č. 185/2015 Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) alebo iný výsledok tvorivej duševnej činnosti požívajúci ochranu v oblasti práv duševného vlastníctva, resp. priemyselného vlastníctva je Prijímateľ alebo Partner, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, povinný najneskôr súčasne s uzatvorením zmluvy o vytvorení takéhoto diela, resp. iného výsledku tvorivej duševnej činnosti  podliehajúceho ochrane práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva, dohodnúť s autorom, resp. spoluautormi, vynálezcom alebo iným majiteľom práv priamo v  zmluve o vytvorení diela, resp. obdobnej zmluve alebo samostatnej licenčnej zmluve spôsob použitia diela, na ktorý udelia autor, resp. spoluautori alebo majiteľ majetkových práv Prijímateľovi licenciu, najmä, nie však výlučne, súhlas na jeho bezodplatný prístup verejnosti,  súhlas v rozsahu podľa § 30 Autorského zákona a súhlas na udelenie sublicencie podľa § 72 Autorského zákona Správcovi programu a iným Oprávneným osobám, vrátane súhlasu na zaradenie do elektronickej databázy.

    - Prijímateľ sa zaväzuje udeliť Správcovi programu a inej Oprávnenej osobe súhlas na sprístupnenie akéhokoľvek diela, ku ktorému vykonáva majetkové práva autora, a ktoré bolo úplne alebo sčasti financované z Projektového grantu verejnosti podľa § 30 Autorského zákona, bez akéhokoľvek územného alebo vecného obmedzenia a bez nároku na odmenu za výkon takýchto práv a zabezpečiť, aby takýto  súhlas udelil aj Partner, ak je Projekt realizovaný v partnerstve.

    - Prijímateľ súhlasí, aby si Správca programu aj iná Oprávnená osoba alebo osoby nimi  poverené vyhotovovali fotografie a zvukovoobrazové záznamy z Výstupu projektu, Výsledkov projektu a Aktivít projektu ktoré budú zaradené do elektronickej databázy prístupnej cez webové sídlo www.eeagrants.sk a www.eeagrants.org a prostredníctvom nej sprístupnené verejnosti.

    - Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa podieľali na realizácií Projektu boli vysporiadané tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Správcovi programu žiadne nároky, vyplývajúce im z osobnostných práv, autorských práv alebo iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva. Ak Prijímateľ neudelí Správcovi programu súhlas na použitie diela podľa ods. 12.1.3. tohto bodu, najmä však na sprístupnenie diela verejnosti alebo nezabezpečí udelenie takéhoto súhlasu zo strany Partnera, ide o porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 týchto VZP a Prijímateľ sa na dôvažok zaväzuje uhradiť Správcovi programu, resp. SR prípadnú škodu vzniknutú Správcovi programu alebo SR v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

    - Akúkoľvek zmluvu, týkajúcu sa autorského práva, resp. iných práv duševného, resp. priemyselného vlastníctva, je Prijímateľ oprávnený v rámci Projektu uzavrieť len s predchádzajúcim súhlasom Správcu programu, inak je Správca programu oprávnený považovať výdavky vzniknuté na základe takejto zmluvy za Neoprávnené výdavky.

## Ochrana osobných údajov

    - Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa tohto bodu je čl. 6  bod 1 písm. b) a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1. písm. b) a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zásady spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom sídle www.eeagrants.sk, kde v dokumente „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“ sú uvedené najmä informácie o účele spracúvania, právnom základe, kategóriách osobných údajov, dotknutých osobách, príjemcoch osobných údajov a dobe uchovávania osobných údajov.

    - Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, že v rámci plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, z Právneho rámca, z Pravidiel implementácie alebo z legislatívy SR a EÚ, spracúvanie osobných údajov každej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje odovzdá NKB/Správcovi programu je v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšou príslušnou legislatívou EÚ a SR týkajúcou sa spracúvania osobných údajov.

    - Osobné údaje podľa ods. 12.2.1 a 12.2.2 tohto bodu budú spracúvané za účelom jednoznačnej identifikácie osôb podieľajúcich sa na realizácií Projektu, najmä počas Kontroly projektu, administrácie Projektu, štatistického vyhodnocovania údajov a ich vedenia v databáze, resp. informačnom systéme Správcu programu a písomnej komunikácie zmluvných strán.

# Zodpovednosť za porušenie povinnosti

## Vznik Nezrovnalosti

    - Nezrovnalosť v Projekte vzniká porušením ustanovenia Právneho rámca FM EHP/NFM alebo legislatívy SR a EÚ, ktoré ohrozuje alebo poškodzuje v akejkoľvek fáze implementáciu FM EHP a NFM, najmä implementáciu a/alebo rozpočet Projektu.

    - Nezrovnalosť v Projekte vzniká aj porušením ustanovenia Pravidiel implementácie, ustanovenia Zmluvy a/alebo Partnerskej dohody Prijímateľom a/alebo Partnerom, ktoré ohrozuje alebo poškodzuje v akejkoľvek fáze implementáciu FM EHP a NFM, najmä implementáciu a/alebo rozpočet akéhokoľvek Programu, Projektu alebo iných aktivít financovaných z FM EHP/NFM.

    - Správca programu si vyhradzuje právo posúdiť, či porušenie podľa ods. 13.1.1 a 13.1.2 tohto bodu poškodzuje, resp. zasahuje do implementácie alebo ovplyvňuje implementáciu FM EHP/NFM, najmä pokiaľ ide o implementáciu a/alebo rozpočet Projektu alebo Programu. Týmto nie je dotknuté právo inej Oprávnenej osoby identifikovať Nezrovnalosť počas Kontroly projektu.

    - Prijímateľ je povinný Správcovi programu bezodkladne písomne oznámiť akékoľvek Nezrovnalosti alebo Podozrenia z nezrovnalosti  spôsobom a v rozsahu podľa Pravidiel implementácie a poskytnúť mu súčinnosť pri ich riešení  a oznamovaní príslušným orgánom. Prijímateľ je povinný predložiť Správcovi programu všetky dokumenty týkajúce sa Nezrovnalosti alebo Podozrenia z nezrovnalosti.

    - Prijímateľ berie na vedomie, že Správca programu je podľa Právneho rámca FM EHP/NFM a Pravidiel implementácie povinný poskytnúť všetky informácie týkajúce sa Nezrovnalosti a Podozrenia z nezrovnalosti MZV NK/VFM, Orgánu pre nezrovnalosti, resp. inej Oprávnenej osobe a súhlasí s ich poskytovaním.

    - Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie potrebné na zabránenie, odhalenie a odstránenie účinkov akejkoľvek Nezrovnalosti a prešetrenia Podozrenia z nezrovnalosti a prijať primerané opatrenia na ich nápravu.

    - Prijímateľ berie na vedomie, že vznik akejkoľvek Nezrovnalosti sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých nesplnenie, resp. porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia poskytnutého Projektového grantu alebo jeho časti, a to bez ohľadu na to, či vznik Nezrovnalosti spôsobilo konanie alebo opomenutie konania zo strany Prijímateľa alebo Partnera.

    - Ak v Projekte vznikla Nezrovnalosť, Správca programu je oprávnený, v závislosti od typu a závažnosti Nezrovnalosti:

      - požiadať Prijímateľa, aby v primeranej lehote odstránil, alebo zabezpečil odstránenie protiprávneho stavu, resp. Nezrovnalosti, a/alebo

      - určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2. tohto článku a požiadať Prijímateľa o vrátenie poskytnutého Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5. tohto článku.

    - Ustanovením ods. 13.1.8 tohto bodu nie sú dotknuté práva a povinnosti inej Oprávnenej osoby, vyplývajúce jej z platných všeobecne záväzných právnych predpisov SR, najmä pri porušení finančnej disciplíny, Právneho rámca FM EHP/NFM a/alebo Pravidiel implementácie.

    - Ak Prijímateľ po doručení žiadosti podľa ods. 13.1.8 písm. a) tohto bodu protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti neodstráni alebo nevykoná požadované opatrenie, je Správca programu oprávnený určiť Finančnú korekciu podľa bodu 13.2 tohto článku a požiadať Prijímateľa o vrátenie poskytnutého Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 tohto článku.

    - Nezrovnalosť je na účely Zmluvy možné vo vzťahu k Prijímateľovi považovať za vyriešenú, len ak Prijímateľ odstránil protiprávny stav, resp. príčiny vzniku Nezrovnalosti a/alebo vyrovnal všetky záväzky voči Správcovi programu, resp. SR, ktoré mu vznikli v súvislosti so vznikom Nezrovnalosti, resp. Podozrenia z nezrovnalosti.

## Finančná korekcia

    - Správca programu je oprávnený určiť  Finančnú korekciu, ak sa v rámci Projektu zistí Nezrovnalosť alebo Podozrenie z nezrovnalosti.

    - Správca programu pri určení výšky Finančnej korekcie vychádza najmä z jednotlivých prípadov identifikovaných Nezrovnalostí a zoberie do úvahy systémovú povahu Nezrovnalosti. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo VFM/MZV NK podľa čl. 13.2 Nariadenia určiť Finančnú korekciu alebo zmeniť výšku Finančnej korekcie, ktorú určí Správca programu alebo iná Oprávnená osoba.

    - Správca programu, ako aj VFM/MZV NK sú oprávnení určiť v rámci Projektu Finančnú korekciu aj v prípade Podozrenia z nezrovnalosti.

    - Správca programu písomne informuje Prijímateľa o zámere určiť Finančnú korekciu. Správca programu poskytne Prijímateľovi lehotu  tridsiatich (30) pracovných dní na vyjadrenie. Po uplynutí lehoty Prijímateľa na vyjadrenie Správca programu určí, po dohode s MZV NK/VFM, ak je to relevantné, definitívnu výšku Finančnej korekcie. Rovnaký postup sa uplatní, ak Finančnú korekciu v rámci Projektu určí z dôvodu vzniku Nezrovnalosti alebo Podozrenia z nezrovnalosti iná Oprávnená osoba. Prijímateľ je povinný vrátiť Správcovi programu Projektový grant vo výške, spôsobom a v lehote podľa bodu 13.5 tohto článku, pokiaľ v Zmluve alebo žiadosti o vrátenie nie je stanovená iná lehota.

    - Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že určením Finančnej korekcie v rámci Projektu sa znižuje výška Celkových oprávnených výdavkov. Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov za predpokladu, že nebola predložená Záverečná správa o projekte. Určením Finančnej korekcie v rámci Projektu zároveň vzniká Prijímateľovi záväzok voči Správcovi programu vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť podľa bodu 13.5 tohto článku.

    - Po určení Finančnej korekcie je Prijímateľ povinný dofinancovať Projekt z Dodatočných vlastných zdrojov tak, aby bol zrealizovaný v nezmenenom rozsahu, spôsobom a v lehote podľa Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

## Pozastavenie platieb Projektového grantu

    - Správca programu môže pozastaviť platby Projektového grantu Prijímateľovi (ďalej aj „pozastaviť financovanie“), ak:

      - v rámci Projektu bola zistená Nezrovnalosť alebo  Podozrenie z nezrovnalosti,

      - Nezrovnalosť alebo Podozrenie z nezrovnalosti boli oznámené a riešia sa buď na národnej  úrovni s Orgánom pre nezrovnalosti alebo ÚFM na medzinárodnej úrovni,

      - nastane taká zásadná zmena okolností, ktorá ovplyvní oprávnenosť, dôveryhodnosť, resp. schopnosť Prijímateľa, resp. Partnera, ak je Projekt realizovaný v partnerstve, naďalej realizovať Projekt,

      - sa dozvie o akomkoľvek nesprávnom výklade skutočností v akejkoľvek informácii poskytnutej Prijímateľom alebo v jeho mene, čo má priamy, alebo nepriamy vplyv na realizáciu Projektu, alebo Zmluvy,

      - o pozastavení platieb na Program alebo Projekt rozhodne NKB, VFM/MZV NK,

      - došlo k zásadnej zmene okolností, ktoré vytvárali základ pre realizáciu Projektu a/alebo  poskytnutie Projektového grantu,

      - Prijímateľ v stanovenej lehote a/alebo rozsahu neposkytol Správcovi programu požadované informácie,

      - Prijímateľ nevrátil v stanovenej lehote a/alebo rozsahu a/alebo stanoveným spôsobom Projektový grant, alebo jeho časť, na vrátenie ktorého ho v súlade so Zmluvou vyzval Správca programu alebo iná Oprávnená osoba.

    - Platby môžu byť pozastavené na celý Projekt, Výstup projektu, určité Výsledky projektu alebo Aktivity projektu. Správca programu si vyhradzuje právo určiť rozsah pozastavenia platieb.

    - Správca programu zašle Prijímateľovi oznámenie o pozastavení platieb Projektového grantu. V oznámení uvedie dôvody pozastavenia platieb Projektového grantu ako aj termín, v ktorom je potrebné predložiť dokumenty, ktoré Správcovi programu umožnia preskúmať, či dôvody pozastavenia platieb pominuli, resp. boli odstránené.

    - Prijímateľ je povinný bezodkladne zabezpečiť predloženie dokumentov alebo iných dôkazov preukazujúcich, že skutočnosti odôvodňujúce pozastavenie platieb pominuli, resp. dokumentov alebo iných dôkazov preukazujúcich, že príčina pozastavenia je odstránená, a to aj pred stanoveným termínom a písomne požiadať Správcu programu o zrušenie pozastavenia.

    - Správca programu zruší pozastavenie financovania, ak dôvod pozastavenia financovania odpadol, resp. už neplatí alebo neodôvodňuje pozastavenie financovania a pokračuje v platbách Projektového grantu.

    - Pozastavenia platieb Projektového grantu nemá vplyv na plnenie povinností Prijímateľa podľa Zmluvy, Právneho rámca FM EHP/NFM a Pravidiel implementácie.

    - Maximálna lehota, v rámci ktorej môžu byť platby Projektového grantu pozastavené, je dvanásť (12) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o pozastavení platieb Projektového grantu Prijímateľovi; po uplynutí tejto lehoty je Prijímateľ povinný vrátiť dovtedy poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť podľa bodu13.5 tohto článku.

## Pozastavenie realizácie Projektu

    - Správca programu je oprávnený pozastaviť realizáciu Projektu, ak:

      - sa realizáciou Projektu poškodzuje, alebo ak preukázateľne hrozí, že sa poškodí  dobré meno Grantov EHP a Nórska alebo SR,

      - je realizáciou Projektu ohrozený alebo preukázateľne hrozí, že bude ohrozený verejný záujem,

      - realizáciou Projektu dochádza alebo môže dôjsť k poškodzovaniu zdravia obyvateľstva alebo škodám na majetku,

      - realizáciou Projektu dochádza k iným obdobným škodám alebo hrozbám ako sú uvedené v písm. a) až c) tohto odseku.

    - Ak je realizácia Projektu pozastavená, Prijímateľ nesmie pokračovať v realizácii Projektu, a to ani z Dodatočných vlastných zdrojov a prerušuje sa plynutie lehôt. Po zrušení pozastavenia realizácie Projektu musí byť Projekt ukončený najneskôr do uplynutia Doby realizácie projektu.

    - Správca programu zašle Prijímateľovi oznámenie o pozastavení realizácie Projektu. V oznámení uvedie dôvody pozastavenia realizácie Projektu ako aj termín, v ktorom je potrebné predložiť dokumenty, ktoré Správcovi programu umožnia preskúmať, či dôvody pozastavenia pominuli, resp. boli odstránené.

## Vrátenie finančných prostriedkov

    - Prijímateľ je povinný vrátiť Správcovi programu Projektový grant alebo jeho časť:

      - ak povinnosť vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť vyplýva Prijímateľovi z tejto Zmluvy, z Právneho rámca FM EHP/NFM alebo z Pravidiel implementácie,

      - ak Prijímateľ poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť nezúčtoval prostredníctvom Priebežnej správy o projekte,

      - ak Projektový grant alebo jeho časť boli Prijímateľovi poskytnuté z titulu mylnej platby, alebo neoprávnene, a to najmä z dôvodu že Prijímateľovi nevznikol nárok na vyplatenie Projektového grantu podľa Zmluvy,

      - ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené v tejto Zmluve, legislatívu SR alebo EÚ, Právny rámec FM EHP/NFM a/alebo Pravidlá implementácie, čím spôsobil vznik Nezrovnalosti a porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm.  a) až c)   zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“),

      - ak to určí Správca programu z dôvodu, že Prijímateľ porušil ustanovenia Zmluvy, legislatívu SR alebo EÚ, Právny rámec FM EHP/NFM a/alebo Pravidlá implementácie čím spôsobil vznik Nezrovnalosti, a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm.  a) až c) Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a to vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých nesplnenie, resp. porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia poskytnutého Projektového grantu alebo jeho časti; ak Prijímateľ Projektový grant alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v tomto článku, bude sa na takéto porušenie podmienok aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

      - ak to určí Správca programu z dôvodu, že Partner Projektu porušil ustanovenia Partnerskej dohody, čím spôsobil vznik Nezrovnalosti, nakoľko spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Partnera sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia Projektového grantu, ktorých nesplnenie, resp. porušenie je spojené s povinnosťou vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti Prijímateľom; ak Prijímateľ Projektový grant alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v tomto článku, bude sa na takéto porušenie podmienok aplikovať ustanovenie druhej vety     § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

      - ak sa v rámci Projektu rozhodne o Finančnej korekcii podľa bodu 13.2 tohto článku,

      - ak NKB, VFM/MZV NK rozhodne o Finančnej korekcii, najmä z dôvodu vzniku Nezrovnalosti alebo Podozrenia z nezrovnalosti v Projekte,

      - ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov v procese schvaľovania Projektu.

    - Ak Prijímateľovi vznikne povinnosť podľa Zmluvy vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť, Správca programu zašle Prijímateľovi žiadosť o vrátenie, v ktorej mu oznámi výšku sumy poskytnutého  Projektového grantu, ktorú je povinný vrátiť, vrátane identifikácie účtu, na ktorý je Prijímateľ povinný Projektový grant vrátiť.

    - Prijímateľ je povinný Správcovi programu vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť v lehote tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vrátenie, ak v Zmluve, Pravidlách implementácie alebo  v žiadosti o vrátenie nie je uvedená iná lehota. Ak Prijímateľ nevráti požadované finančné prostriedky v lehote špecifikovanej v žiadosti o vrátenie, je Správca programu oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z uvedenej časti Projektového grantu za každý aj začatý deň omeškania.

    - Prijímateľ je povinný v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia platby, oznámiť Správcovi programu a Certifikačnému orgánu spôsobom podľa Pravidiel implementácie, že vrátil Projektový grant alebo jeho časť. K oznámeniu priloží výpis z bankového účtu preukazujúci realizáciu uskutočnenej platby v prospech účtu špecifikovanom v žiadosti o vrátenie.

    - Ak Prijímateľ neodvedie Projektový grant spôsobom,  v rozsahu a/alebo  lehote podľa žiadosti o vrátenie, Správca programu oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly ako podnet na začatie správneho konania.

## Použitie výnosu z úrokov

    - Účty Prijímateľa a Partnera so sídlom v SR nie sú úročené.

    - Ak je účet Partnera so sídlom mimo územia SR úročený a tento Partner je financovaný systémom zálohových platieb, Prijímateľ zabezpečí, že Partner výnosy z úrokov použije na účely, na ktoré boli prostriedky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté, t.j. v prospech Výstupu projektu a Výsledkov projektu a na požiadanie deklaruje splnenie tejto povinnosti Správcovi programu.

    - Ak si Prijímateľ povinnosť podľa ods. 13.6.2 tohto bodu riadne nesplní, Správca programu bude postupovať rovnako, ako v prípade vrátenia Projektového grantu alebo jeho časti podľa bodu 13.5 tohto článku.

# Ukončenie zmluvného vzťahu

## Všeobecné ustanovenia

    - Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane:

      - splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená,

      - dohodou zmluvných strán,

      - odstúpením od Zmluvy.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť podľa ods. 14.1.1 písm. b) tohto bodu, ak majú zmluvné strany vzájomne vysporiadané všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo vzniknuté na základe Zmluvy, alebo ak nedošlo ani k čiastočnému poskytnutiu Projektového grantu Prijímateľovi.

    - Prijímateľ je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas povinnosť, resp. povinnosti stanovené v Zmluve, v Právnom rámci FM EHP/NFM alebo v Pravidlách implementácie, ktoré sa zaviazal plniť podľa Zmluvy.

    - Omeškanie Prijímateľa s plnením povinnosti, ktorú sa zaviazal plniť podľa Zmluvy, znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a zároveň porušenie finančnej disciplíny podľa       § 31 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

    - Správca programu je oprávnený okamžite od Zmluvy odstúpiť, ak Prijímateľ podstatným spôsobom porušil povinnosť, ktorú sa podľa Zmluvy zaviazal plniť. Ak Správca programu od Zmluvy neodstúpi, je oprávnený postupovať podľa ods. 13.1.8 týchto VZP.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v súlade s  § 344 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

    - Ak Správca programu odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti podľa Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Správcovi programu celý dovtedy poskytnutý Projektový grant podľa bodu 13.5 týchto VZP. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy označujúcom porušenie Zmluvy výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť Projektový grant alebo jeho časť.

    - Ak Správca programu odstúpi od Zmluvy z dôvodu objektívnej alebo subjektívnej nemožnosti plnenia záväzkov zo Zmluvy zo strany Prijímateľa, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť Správcovi programu celý dovtedy poskytnutý Projektový grant podľa bodu 13.5 týchto VZP.

    - Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

    - V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Správcu programu a Prijímateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutého Projektového grantu, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy a povinnosť Prijímateľa vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť podľa Zmluvy.

    - Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky zo Zmluvy zanikajú dňom vstupu Prijímateľa do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, ak dôjde k jeho vstupu do likvidácie alebo k vyhláseniu konkurzu alebo k povoleniu reštrukturalizácie v období počas platnosti a účinnosti Zmluvy. V tomto prípade sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Správcovi programu finančné prostriedky poskytnuté na základe Zmluvy v lehote 3 kalendárnych dní od jeho vstupu do likvidácie alebo do 3 kalendárnych dní od vyhlásenia konkurzu alebo od povolenia reštrukturalizácie. V opačnom prípade vzniká Správcovi programu pohľadávka v sume vyplateného Projektového grantu a prípadného penále a Správca programu je oprávnený uplatniť ju v rámci likvidácie a v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní.

# Prevod a prechod práv

## Prevod práv

    - Prijímateľ je oprávnený previesť práva a/alebo povinnosti alebo ich časť zo Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Správcu programu. V prípade, ak Správca programu Prijímateľovi takýto súhlas neudelí, je zo Zmluvy voči Správcovi programu naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na  § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám.

    - Ak Prijímateľ prevedie práva a/alebo povinnosti alebo ich časť zo Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správcu programu, je povinný vrátiť poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť.

## Prechod práv

    - Prijímateľ je povinný písomne informovať Správcu programu o skutočnosti, že došlo alebo dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to bezodkladne ako sa dozvie o  vzniku tejto skutočnosti alebo možnosti jej vzniku.

    - Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie grantu na tretiu osobu nie je možné, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie grantu na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť grant alebo jeho časť.

# Účtovníctvo

## Všeobecné ustanovenia

    - Prijímateľ alebo Partner, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“) účtuje o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

      - na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme podľa Zákona o účtovníctve v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva alebo

      - v účtovných knihách podľa § 15 Zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

    - Prijímateľ alebo Partner, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa Zákona o účtovníctve vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (definovaných v § 2 ods. 4 Zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve (§ 15 ods. 1 Zákona o účtovníctve) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia Zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

    - Prijímateľ alebo Partner vedie svoje účtovníctvo tam, kde je to možné, v technickej forme.

    - Na účely certifikačného overovania Prijímateľ a Partner na požiadanie predkladajú Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ a Partner vedú účtovné záznamy alebo evidenciu v technickej forme. Túto povinnosť majú po dobu, po ktorú sú povinní viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu.

## Archivovanie účtovnej dokumentácie

    - Prijímateľ zabezpečí uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie alebo evidencie a inej dokumentácie, týkajúcej sa  Projektu podľa platnej legislatívy SR a umožní prístup k dokumentácii vyžadovaný podľa bodu 8.12.5 a čl. 11.4 Nariadenia počas platnosti a účinnosti Zmluvy.

# Vyhlásenia zmluvných strán

## Vyhlásenia Prijímateľa

    - Prijímateľ vyhlasuje, že:

      - nepožaduje a ani nebude požadovať na realizáciu Projektu dotáciu, príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by spôsobila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a ani mu takáto pomoc nebola poskytnutá na realizáciu Projektu,

      - voči nemu nie je vedené žiadne súdne, exekučné, správne alebo konkurzné konanie, resp. reštrukturalizačné konanie, nútená správa a nie je v likvidácii,

      - všetky informácie, ktoré poskytol Správcovi programu najmä,  ale nie výlučne, v súvislosti so Žiadosťou o projekt a jej hodnotením a v súvislosti s uzavretím Zmluvy, sú autentické, pravdivé, presné a úplné.

    - Prijímateľ zároveň vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Projektový grant, a to aj každá jeho časť, je prostriedkom vyplateným z prostriedkov FM EHP/NFM a zo štátneho rozpočtu SR ako povinným spolufinancovaním Programu. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania, a na ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch najmä, nie však výlučne Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## Vylúčenie zodpovednosti

    - Správca programu nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za realizačný dohľad, realizáciu, dokončenie alebo prevádzkovanie Projektu.

    - Prijímateľ zodpovedá Správcovi programu za Aktivity projektu, Výsledky projektu, Výstupy projektu v celom rozsahu  počas realizácie Projektu, ako i počas Doby udržateľnosti projektu za podmienok uvedených v Zmluve. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Projekt, akoby ich vykonával sám. Správca programu nie je v žiadnej fáze realizácie Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte.

    - Správca programu nepreberá žiadne riziko alebo akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek náhradu škody, ujmu alebo iné možné nepriaznivé účinky spôsobené Projektom, vrátane nedôsledností v jeho plánovaní, resp. realizovaní, a to ani v súvislosti s inými projektmi, ktoré by mohli mať naň vplyv, alebo na ktoré by mohol mať vplyv, alebo za nespokojnosť verejnosti. Prijímateľ je výlučne zodpovedný za včasné, riadne a uspokojivé riešenie vyššie uvedeného.

# Footnotes

V celom texte týchto VZP sa právny rámec uplatňuje v závislosti od toho, z ktorého finančného mechanizmu je podľa Projektovej zmluvy Projekt financovaný.